惠州市政府2018年工作要点

今年经济社会发展的主要预期目标是：生产总值增长8.5%左右；人均GDP增长7.5%左右；一般公共预算收入增长10%；固定资产投资增长10%；社会消费品零售总额增长11%；出口额增长5%；全社会研发经费支出占GDP比重2.65%（按可比口径）；居民消费价格累计增长控制在3%以内；全体居民人均可支配收入增长10%；城镇登记失业率控制在2.5%以内；常住人口自然增长率、节能减排等各项指标完成省下达任务。

一、深化供给侧结构性改革，推动经济高质量发展迈出新步伐

1. 着力扩大有效投资。全年安排重点项目247宗，年度计划投资634.3亿元，切实把有效投资转变为有效供给。推进省市重点项目和新立项亿元以上项目落地建设。加大工业投资力度，力争工业投资800亿元以上。抓好SMPO/POD项目建设，科学谋划炼化三期项目，拓展石化中下游及关联产业。加快TCL模组整机一体化、伯恩光学新基地、旭硝子二期等电子信息产业项目建设，推动欣旺达二期、科达利等新能源项目建设。加强与世界500强、大型企业务实合作，引进一批产业带动强、科技含量高、税收贡献大的优质项目。（责任领导：由胡建斌、余金富同志及各县、区长负责；责任单位：市发展改革局、经济和信息化局、商务局，各县、区政府，大亚湾开发区、仲恺高新区管委会。247宗重点项目责任领导及责任单位详见《惠州市2018年重点项目建设责任分工》）

2. 大力推进“惠州智造”。全面落实《中国制造2025》，推动产业向中高端发展，提高供给体系质量和效率。加快发展智能终端产业、先进装备制造业，大力推进东风本田一体化、亿纬锂能新能源产业园等项目，加快培育新能源汽车整车和关键零部件骨干制造企业，推动企业由生产智能产品向生产智能装备拓展。积极发展核电、风电、太阳能、LNG等清洁能源产业。深化制造业与互联网融合发展，鼓励企业使用智能化制造设备，推广机器人应用。抓好中国信息通信研究院华南创新基地、赛迪（华南）智能制造创新中心建设。实施新一轮工业技改三年行动计划，引导400家以上企业开展技术改造。大力弘扬工匠精神，实施名牌带动战略，扩大名牌产品集群，争创全国质量强市示范城市。（责任领导：由胡建斌、余金富、林洪同志及各县、区长负责；责任单位：市经济和信息化局、发展改革局、科技局、质监局、工商局，各县、区政府，大亚湾开发区、仲恺高新区、潼湖生态智慧区管委会）

3. 加快打造“数字惠州”。紧跟国家实施大数据战略，不断完善大数据基础设施，推动数据资源整合和开放共享，以数字政府建设带动数字惠州建设。推行“互联网+园区”发展模式，抓好潼湖生态智慧区省级重点大数据产业园建设。支持工业互联网平台建设，助推企业“登云触网”。积极拓展信息消费新产品、新模式，扩大信息消费覆盖面。推动5G技术创新应用与产业发展，支持企业参与技术标准制定。深入开展新数字家庭行动，推动4K应用示范社区（村）建设，加快发展4K电视网络应用与产业。办好2018中国手机创新周暨第七届云博会。（责任领导：由胡建斌同志及各县、区长负责；责任单位：市经济和信息化局，各县、区政府，大亚湾开发区、仲恺高新区、潼湖生态智慧区管委会）

4. 提高现代服务业规模和质量。着力培育总部型、创客型楼宇经济，推动电子商务、会展经济发展壮大。加快发展现代金融业，深化农商行改革。加快现代物流园区建设，强化供应链服务，发展现代物流业。积极发展文化创意、研发设计、融资租赁、服务外包等生产性服务业。扎实推进全域旅游示范区创建，抓好西湖创5A级旅游景区、巽寮创国家级旅游度假区，打造罗浮山—南昆山百里生态景观长廊和惠东－大亚湾百里滨海旅游景观带。出台康养产业发展规划，推动康养产业集聚化、规模化、高端化发展。开展扩大消费增品种、提品质、创品牌专项行动，打造一批绿色商场。（责任领导：由胡建斌、余金富、刘小军、林洪、陈高燕同志及各县、区长负责；责任单位：市发展改革局、经济和信息化局、金融工作局、交通运输局、文化广电新闻出版局、科技局、农业局、林业局、海洋渔业局、旅游局、园林局、卫生和计划生育局、商务局、民政局，各县、区政府，大亚湾开发区、仲恺高新区管委会）

5. 激发各类市场主体活力。依法保护各类所有制企业合法权益，激发和保护企业家精神。培育大型骨干和后备骨干企业，推进“小升规”“个转企”，形成各类企业梯次发展格局。贯彻落实好省、市“实体经济十条”，降低生产要素成本和物流成本。分类推进国有企业改革，促进国有资产保值增值。深化“企业服务月”活动，优化升级“惠企通APP”和微信公众号，打造“首席服务官”升级版。加大工业用地统筹力度，帮助企业解决用地困难。完善推动金融服务实体经济政策体系，大力实施企业上市倍增计划。充分发挥中小微企业发展基金、贷款风险补偿基金和政策性融资担保机构作用，降低企业融资成本。做好全国第四次经济普查工作。（责任领导：由胡建斌、余金富、刘小军、林洪同志及各县、区长负责；责任单位：市经济和信息化局、财政局、国资委、国土资源局、金融工作局、发展改革局、人力资源和社会保障局、交通运输局、质监局、编办、商务局、统计局、工商局、人民银行惠州市中心支行，各县、区政府，大亚湾开发区、仲恺高新区、潼湖生态智慧区管委会）

二、深入实施创新驱动发展战略，推动国家创新型城市建设实现新突破

6. 大力推进创新平台建设。推动珠三角（惠州）国家自主创新示范区建设提速，出台先行先试政策。推进仲恺高新区“357创新产业带”建设，发展云计算、物联网、先进装备制造等战略性新兴产业。建设国家北斗终端产品质检中心。抓好潼湖生态智慧区基础设施建设，推进思科潼湖科学城、碧桂园创新小镇、哈工大国际教育科研基地、大学创新园建设，打造“广东硅谷”。规划建设罗浮新城。（责任领导：由胡建斌、林洪及陈国煌、张莉兰、陈德华同志负责；责任单位：市科技局、发展改革局、质监局、代建局、城市建设投资集团，博罗县政府，仲恺高新区、潼湖生态智慧区管委会）

7. 培育壮大创新主体。开展“高企树标提质行动”，加快高新技术企业培育，确保高企总量1000家以上。瞄准世界科技前沿，着力推进中科院“两大科学装置”、比利时广东IMEC研究中心等重大项目建设。支持企业与高校、科研院所共建研发机构，力争规模以上工业企业设立研发机构比例达40%以上。实施孵化育成体系提质增效行动，孵化面积120万平方米以上。强化知识产权创造、保护、运用，筹建国家级知识产权保护中心，万人发明专利拥有量11件以上。（责任领导：由胡建斌同志及各县、区长负责；责任单位：市科技局、发展改革局、教育局，各县、区政府，大亚湾开发区、仲恺高新区、潼湖生态智慧区管委会）

8. 优化创新创业生态。办好第二届科交会，发挥好中国（华南）高校科技成果转化中心作用，促进科技成果转化和产业化。推进军民深度融合发展，引进更多国防科技成果到惠落地。落实股权和分红激励等政策，推进产学研合作。搭建大众创业、万众创新平台，大力开展“双创”活动，激发全社会创新活力。鼓励知识产权质押融资，大力发展和引进风险投资、股权投资，促进金融与科技有机融合。大力实施“人才双高计划”“人才双十行动”，引进领军人才20名以上、高水平创新团队10个以上。建设一批海外人才工作站，建成高层次人才“一站式”服务专区。着力解决人才落户、住房、子女入学、出入境等问题，让人才引得进、用得好、留得住。（责任领导：由胡建斌、刘小军同志及各县、区长负责；责任单位：市科技局、教育局、经济和信息化局、金融工作局、人力资源和社会保障局、财政局、国资委、人才办，各县、区政府，大亚湾开发区、仲恺高新区、潼湖生态智慧区管委会）

9. 加快实施“海绵行动”。全面对接深圳“东进”战略，推动“深圳研发、惠州产业化”，主动吸纳深圳优质创新资源，加快引进一批掌握自主知识产权、创新带动能力强的研发型企业。积极对接广深科技创新走廊，打造百里高铁创新产业带；推动共建珠三角高新技术企业数据库及培育后备库，共建科技企业孵化器、众创空间。深入实施珠三角规划纲要，认真落实深莞惠“3+2”对接事项，加强与东莞、汕尾、河源互补合作，推动实现协同发展。（责任领导：由胡建斌、刘小军、林洪同志及各县、区长负责；责任单位：市海绵行动办、纲要办、发展改革局、经济和信息化局、科技局、财政局、住房和城乡规划建设局、交通运输局、人力资源和社会保障局，各县、区政府，大亚湾开发区、仲恺高新区管委会）

三、加强对外交流合作，推动构建开放型经济新体制取得新进展

10. 积极参与粤港澳大湾区建设。落实粤港澳大湾区城市群发展规划，推动基础设施互联互通，加快融入大湾区1小时都市圈。探索与香港、深圳等地共建产业园区，实现优势互补、资源共享。强化科技创新合作，拓展仲恺港澳青年创业基地功能，建设粤港澳大湾区科技成果转化高地。落实《粤港澳大湾区卫生与健康合作框架协议》，构建大湾区卫生与健康共同体。加快打造环大亚湾开放型现代化新区，扎实推进对接先进地区的发展通道、产业承接平台以及45宗现代产业项目建设，提升三大起步区建设水平。（责任领导：由胡建斌、余金富、刘小军、林洪及刘光滨、魏荣君、李娜、范志益、张莉兰同志负责；责任单位：市发展改革局、住房和城乡规划建设局、交通运输局、商务局、科技局、人力资源和社会保障局、卫生和计划生育局，惠阳区、惠东县政府，环大亚湾新区、大亚湾开发区、仲恺高新区管委会）

11. 全力建设中韩（惠州）产业园。积极争取国家、省出台支持产业园发展的政策措施，完善《中韩（惠州）产业园总体规划》，加快制定建设实施方案，建立健全管理机构。编制对韩招商图谱，加大对韩招商推介，促进韩国高端要素在惠州聚集。鼓励支持有条件的企业到韩国新万金投资兴业，扩大双向投资规模。争取承办第七届韩国—广东发展交流会。充分发挥对韩合作综合优势，复制和运用自贸试验区改革试点经验，落实中韩自贸协定有关规定，探索对外经济合作新模式、新路径，把中韩（惠州）产业园打造成对外开放的新高地。（责任领导：由胡建斌、余金富及张莉兰、陈德华同志负责；责任单位：市商务局、编办、外事侨务局，仲恺高新区、潼湖生态智慧区管委会）

12、着力推进贸易强市建设。优化加工贸易、发展一般贸易、提升服务贸易，促进贸易提质发展。落实《发展壮大一般贸易五年行动计划》，支持特色产品创建自主品牌，搭建品牌推广服务平台。大力发展外贸新业态新模式，引进培育外贸综合服务企业，积极申报建设惠州综合保税物流园区，支持企业建设跨境电商海外仓和商品展销中心。加强外贸品牌及质量建设，争取培育认定5家出口品牌企业。实行风险监控和分级分类检验检疫监管模式，对符合规定的企业纳入出口退（免）税一、二类管理。（责任领导：由胡建斌、余金富同志及各县、区长负责；责任单位：市商务局、口岸局、国税局，各县、区政府，大亚湾开发区、仲恺高新区管委会）

13. 拓展对外交流合作领域。主动对接“一带一路”和广东自贸区建设，积极推动广东铁路国际物流基地建设。加大与周边港口合作力度，努力拓展国际海运航线。推动惠州机场开通国际航线。加快建设海峡两岸青年创业基地、广东惠州留学人员创业园。发挥海外经贸文化联络处、经贸代表处等驻外机构作用，继续推进科技、教育、文化、卫生、旅游等方面的国际交流与合作。推动与英国伍斯特郡等地结为国际友好城市。办好“惠货全球行”印尼雅加达展览会等经贸交流活动。（责任领导：由胡建斌、余金富、刘小军、陈高燕及陈国煌、张莉兰同志负责；责任单位：市商务局、外事侨务局、发展改革局、港务局、科技局、教育局、文化广电新闻出版局、交通运输局、卫生和计划生育局、口岸局、台务局、水务局、旅游局，博罗县政府，仲恺高新区管委会）

四、加大改革攻坚力度，推动体制机制焕发新活力

14. 深入推进“放管服”改革。加快政府职能转变，承接好省下放的用地审批、经营许可等领域审批权限，更好向市场和基层放权。继续清理政府部门权责清单，推进行政审批标准化规范化建设，进一步“简政放权”“减证便民”。强化市场监管体系建设，全力推行“双随机、一公开”“互联网+监管”，推进协同监管、信用监管、智能监管。全面推进“集成办理、一次搞定”政务服务改革，大力推进数字政府建设，完善政务服务大数据库，打通“信息孤岛”，搭建全覆盖、高效能的电子政务体系，让信息多跑路、群众少跑腿。（责任领导：由胡建斌、刘小军、林洪同志及各县、区长负责；责任单位：市编办、国土资源局、工商局、食品药品监督管理局、安全监管局、发展改革局、经济和信息化局、行政服务中心等，各县、区政府，大亚湾开发区、仲恺高新区管委会）

15. 深化行政管理体制改革。支持配合市县监察体制改革。深入推进经济发达镇行政管理体制改革，进一步激发内生动力。深化事业单位分类改革，强化公益属性，推进政事分开、事企分开、管办分离。健全有利于依法独立行使审计监督权的审计管理体制，继续开展城市管理和综合执法体制改革。做好环境监测机构、文化综合监督行政执法等专项改革。（责任领导：由麦教猛、胡建斌、刘小军、林洪、陈高燕同志及各县、区长负责；责任单位：市编办、审计局、城市管理行政执法局、环保局、人力资源和社会保障局、文化广电新闻出版局，各县、区政府，大亚湾开发区、仲恺高新区管委会）

16. 增创营商环境新优势。全面对标国际一流标准，推进营商环境综合改革，抓好法治化国际化营商环境省级试点。出台促进外资发展政策，进一步扩大外资市场准入，建立健全政策措施、服务支撑和法治保障体系，提升利用外资质量与水平。抓好投资项目审批制度改革，深化公共资源交易体制改革，进一步规范“中介超市”建设。全面推进“证照分离”，完善“多证合一”改革，优化开办企业综合服务平台功能，提升开办企业便利度。加强社会信用体系建设，营造崇商文化氛围，构建“亲”“清”新型政商关系。（责任领导：由胡建斌、余金富、林洪同志及各县、区长负责；责任单位：市商务局、发展改革局、工商局、经济和信息化局等，各县、区政府，大亚湾开发区、仲恺高新区管委会）

五、加快城市更新改造，推动城市发展水平迈上新台阶

17. 推进城市精细化管理。完成城市空间发展战略规划和新一轮城市总体规划修编，抓好新城、新区、产业平台和城市更新提质规划研究。开展历史城区保护详细规划，完善历史文化名城保护规划体系。推进“多规合一”，提升规划信息化水平。拓展“和美网格”应用，推进数字城管向智慧城管升级，引领智慧城市建设。健全查处机制，铁腕推进“两违”专项整治。完成第二次全国地名普查，全面开展智慧惠州时空大数据与云平台建设试点工作。发展智慧交通，建设TOCC，提高交通协调应急指挥能力。（责任领导：由胡建斌、刘小军、林洪同志及各县、区长负责；责任单位：市住房和城乡规划建设局、城市管理行政执法局、国土资源局、交通运输局、民政局，各县、区政府，大亚湾开发区、仲恺高新区管委会）

18. 加快“两港三网”建设。建成武深高速、从莞高速惠州段，加快推进河惠莞高速、汕湛高速惠清段、惠龙高速等建设。抓好赣深高铁、广汕高铁惠州段建设，加快惠州北枢纽站建设，积极推进深惠城轨、惠州轨道交通1号线、深圳地铁14、16号线惠州延长线等项目前期工作。加快惠州客运中心站建设，确保惠州汽车客运南站建成投运。完善港口配套设施，建成荃湾煤码头进港铁路等项目。加快惠州机场扩容扩建工程，推进“千万级新干线机场”建设步伐。推动千兆光纤进小区、百兆进家庭，加快5G信息基础设施建设及IPV6推广应用。（责任领导：由胡建斌、林洪同志负责；责任单位：市发展改革局、住房和城乡规划建设局、国土资源局、交通运输局、国资委、港务局、经济和信息化局）

19. 强化市政设施建设。逐步完善城市公共基本配套设施，加快推进仲恺大道、四环路南段、惠新大道、梅湖大道等项目建设，建成金恺大道、隆生大桥，启动北环大道、金石三路等项目建设。推进城市深地资源和地下空间开发利用试点工作。加快公交专用道建设，建成省级公交示范城市。推动金山湖公园三期建设，建成激流坑等一批公园。加快500千伏演达输变电工程、220千伏维布输变电工程等重点电网项目建设。推进一批生活垃圾、建筑垃圾、餐橱垃圾处理等环卫设施建设。（责任领导：由胡建斌、林洪及陈国强、刘光滨、张莉兰同志负责；责任单位：市公用事业局、住房和城乡规划建设局、国土资源局、交通运输局、园林局、环卫局、惠州供电局，惠城区、惠阳区政府，仲恺高新区管委会）

20. 抓好国家“城市双修”试点。编制“生态修复城市修补”专项规划，推动西湖周边老旧小区雨污分流改造、祝屋巷文创街区建设、潼湖湿地公园等8个“城市双修”示范项目。实施望江片及龙丰小新村棚户区改造工程，打造棚改示范性项目。推动金山湖片区、惠博路沿线片区等“三旧”改造项目。开展城市排涝改造综合整治，完成市中心区10处易积水点改造。推进金龙大道地下综合管廊建设，加快金山湖片区“海绵城市”示范区建设。（责任领导：由胡建斌、林洪及陈国强、陈德华同志负责；责任单位：市住房和城乡规划建设局、公用事业局、国土资源局、园林局、代建局，城市建设投资集团，惠城区政府，潼湖生态智慧区管委会）

六、大力实施乡村振兴战略，推动城乡融合发展呈现新面貌

21. 扎实推进农业供给侧结构性改革。坚持质量兴农、绿色兴农、效益优先，加快推进农业由增产导向转向提质导向。落实农村土地承包“三权分置”办法，推进农村集体产权制度改革试点，推动农业政策性保险扩面提标。开展优势特色农业提质增效行动，培育知名农产品品牌。创新现代农业经营体制，支持农业龙头企业、专业合作社和家庭农场发展。推进农产品精深加工，培育壮大农产品电商、休闲农业，促进农村一二三产业融合发展。建设省农科院惠州现代农业促进中心，完成市农业综合检测中心主体工程。坚守耕地和基本农田红线，完成7.48万亩高标准基本农田、5000亩垦造水田建设任务。强化粮食保供稳价和储备粮管理，提高粮食安全保障水平。（责任领导：由胡建斌、刘小军、林洪同志及各县、区长负责；责任单位：市农业局、国土资源局、粮食局，各县、区政府，大亚湾开发区、仲恺高新区管委会）

22. 全面推进美丽乡村建设。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，注重“抓两头、带中间”“先达标、再提升”，以“3+3+X”模式统筹新农村建设，加快推动150个省市新农村示范村创建工作。开展“三清理、三拆除、三整治”，确保完成20户以上自然村环境综合整治任务。培育“旅游+农业+景区”新模式，开展农业公园创建工作，打造一批农业观光旅游示范片。鼓励创办乡村旅游合作社，规范民宿发展。大力推动“厕所革命”，补齐影响群众生活品质的短板。建设“四好”农村路，完成2552公里农村公路安全生命防护工程。加强农村公共文化建设，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。（责任领导：由胡建斌、余金富、刘小军、林洪、陈高燕同志及各县、区长负责；责任单位：市委农办，市农业局、环保局、住房和城乡规划建设局、旅游局、国土资源局、交通运输局、文化广电新闻出版局、环卫局、爱卫办，各县、区政府，大亚湾开发区、仲恺高新区管委会）

23. 加快发展特色小镇。因地制宜、突出特色，高起点编制特色小镇建设实施方案。鼓励重点镇、中心镇、专业镇充分发挥资源禀赋及产业传统优势，做大做强主导产业，优化提升特色产业。坚持“示范一批、创建一批、培育一批”，着力打造休闲旅游、民俗文化、科技教育、健康疗养等30个特色小镇。优化空间布局，强化特色小镇对周边乡村的辐射与带动作用，形成点、线、面联动发展格局。（责任领导：由胡建斌、余金富、刘小军、林洪、陈高燕同志及各县、区长负责；责任单位：市发展改革局、住房和城乡规划建设局、旅游局、文化广电新闻出版局、科技局、卫生和计划生育局，各县、区政府，大亚湾开发区、仲恺高新区管委会）

24. 巩固脱贫攻坚成果。深入实施脱贫攻坚八项工程，完善贫困地区交通、电力、通讯、农田水利等基础设施。注重扶贫和扶志、扶智相结合，突出产业扶贫，激活“造血功能”，巩固提升“村村有物业、户户有就业、人人有收入” 成果。健全38772预脱贫人口稳定增收长效机制，完善贫困人口动态管理。传承红色基因，加快高潭、安墩等革命老区发展。落实教育、医疗、住房等保障措施，促进低保政策与扶贫政策有效衔接，确保贫困户稳定实现“两不愁、三保障”，确保脱真贫、真脱贫。（责任领导：由胡建斌、刘小军、林洪同志及各县、区长负责；责任单位：市委农办，市农业局、经济和信息化局、住房和城乡规划建设局、卫生和计划生育局、教育局、交通运输局、民政局，惠州供电局，各县、区政府，大亚湾开发区、仲恺高新区管委会）

七、牢固树立绿色发展理念，推动生态文明建设增添新优势

25. 持续推进生态建设。优化生态安全屏障体系，深入开展绿色城乡“六大行动”，巩固提升国家生态文明建设示范市创建成果。扎实开展国家生态园林城市创建，完成国家节水型城市创建省级申报。落实珠三角国家森林城市群建设任务，创建5个省级森林小镇。启动市植物园二期建设。加强生态公益林管理。全面完成国有林场改革任务。实施海洋生态文明建设行动计划，推进海岸带整治修复，规范海域海岛使用管理，完成考洲洋美丽海湾、东山海大型人工鱼礁示范区省级试点建设。（责任领导：由胡建斌、刘小军、林洪同志及各县、区长负责；责任单位：市环保局、林业局、农业局、园林局、水务局、海洋渔业局、住房和城乡规划建设局、国土资源局、公用事业局、环卫局、城市管理行政执法局、民政局、发展改革局、经济和信息化局，各县、区政府，大亚湾开发区、仲恺高新区管委会）

26. 坚决打好大气、水、土壤污染防治三大战役。深入实施三个“十条”，切实加强污染防治。全面落实“1+2+N”大气污染防治措施，继续强化扬尘及臭氧污染防控，环境空气质量优良率95%以上，坚决守住“惠州蓝”。进一步完善河长制，建立健全湖长制，继续推进“两河”流域和沙河、公庄河等重点流域综合整治，全面完成城市建成区黑臭水体和镇级河涌整治。建成金山污水处理厂二期、马安污水处理厂，完成所有重点流域区域污水处理厂提标升级，完成东江、西枝江沿岸151个自然村污水处理设施建设任务，新建截污管网500公里以上。健全土壤污染防治体系，完成农用地土壤状况详查工作，强化土壤环境分类管控，逐步推进污染地块修复。建成市生态环境园一期垃圾焚烧发电厂。做好第二次全国污染源普查、第一轮省级环保督察迎检工作。（责任领导：由刘小军、林洪同志及各县、区长负责；责任单位：市环保局、住房和城乡规划建设局、水务局、园林局、公用事业局、农业局、环卫局，各县、区政府，大亚湾开发区、仲恺高新区管委会）

27. 推动绿色低碳发展。坚决推行能源和水资源消耗、建设用地等总量和强度“双控”，全面推进各领域减排。抓好企业能源管理中心建设，提高企业用能精细化管理水平。支持企业（园区）积极申报国家绿色制造试点示范。大力推广应用节能低碳环保新技术、新产品，完成绿色建筑、装配式建筑专项规划编制，新建建筑中绿色建筑占比50%以上。推进绿色交通，大力推广新能源汽车。深入创建节约型公共机构示范单位。推进垃圾分类处置利用，促进垃圾处理减量化、资源化、无害化。（责任领导：由胡建斌、刘小军、林洪同志及各县、区长负责；责任单位：市发展改革局、经济和信息化局、环保局、环卫局、住房和城乡规划建设局、国土资源局、水务局、交通运输局、机关事务管理局，各县、区政府，大亚湾开发区、仲恺高新区管委会）

28. 严格落实环境保护机制。扎实推行自然资源资产清单管理、GDP与GEP“双核算”制度，开展自然资源资产绩效评价，确保生态环境保护责任落实到位。实行生态空间用途管制，严格执行“三个一律不批”和“三个限批”，完善环境监测网络和预警机制，强化污染源头控制。全面实施海洋生态红线和重点海域陆源污染物总量控制制度。全面开展排污企业环保信用评价。健全环保执法机制，严惩环境违法行为。完善生态补偿制度，实现“谁保护、谁受偿”“谁改善、谁得益”。（责任领导：由刘小军、林洪同志及各县、区长负责；责任单位：市环保局、海洋渔业局，各县、区政府，大亚湾开发区、仲恺高新区管委会）

八、加强风险隐患排查，推动防范化解风险取得新成效

29. 积极防范化解金融风险。完善地方金融风险监测防控机制，加强金融监管协调和数据共享，强化对金融风险的监测预警和应急处置。严格规范实体经济企业从事金融业务，大力遏制资金“脱实向虚”。大力打击非法集资，重点规范互联网金融，加强对涉众金融、国企债务的预估研判，做好“12·20事件”等问题的处置工作，坚决守住不发生区域性金融风险的底线。（责任领导：由胡建斌、林春生同志及各县、区长负责；责任单位：市金融工作局、公安局、国资委、人民银行惠州市中心支行，各县、区政府，大亚湾开发区、仲恺高新区管委会）

30. 严控政府债务风险。坚决落实地方政府债务限额管理要求，确保不突破债务限额。全力遏制隐性债务增量，摸清地方政府债务情况，特别是核实以PPP、明股实债、违规担保等方式变相举债情况，稳妥处置具有较高风险的隐性债务。（责任领导：由胡建斌同志及各县、区长负责；责任单位：市财政局，各县、区政府，大亚湾开发区、仲恺高新区管委会）

31. 促进房地产市场健康发展。牢牢把握“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。加快培育和发展住房租赁市场，支持专业化、机构化住房租赁企业发展。严格落实房地产市场调控政策，严格限制信贷资金用于投资投机性购房，坚决防范房地产市场引发金融风险。（责任领导：由胡建斌、林洪同志及各县、区长负责；责任单位：市房管局、发展改革局、国土资源局、住房和城乡规划建设局、国资委、金融工作局；各县、区政府，大亚湾开发区、仲恺高新区管委会。）

32. 切实维护公共安全。完善公共安全风险分类分级管控制度，建设市应急指挥平台。严格落实安全生产责任制，加强安全生产监管执法，铁腕整治事故隐患，有效防范和坚决遏制较大以上生产安全事故。积极创建省级食品安全城市，重点加强学校、农村、网络订餐食品安全和食品加工小作坊专项整治，确保群众“舌尖上的安全”。提升“三防”实时监测、应急指挥能力，做好气象预警预报工作，建设“平安海洋”。（责任领导：由胡建斌、林春生、刘小军同志及各县、区长负责；责任单位：市安全监管局、公安局、三防办、气象局、食品药品监督管理局，各县、区政府，大亚湾开发区、仲恺高新区管委会）

33. 强化平安惠州建设。推动社会治理重心下移，加强城乡社区精细化治理，深化网格化管理。加快推进“雪亮工程”，打造社会治安“智慧防控圈”。严密防范和坚决打击各种暴力活动，持续开展打击黄赌毒黑拐骗等违法犯罪专项行动，深入推进全民禁毒工程。强化信息网络安全防控，着力解决电信诈骗、倒卖个人信息等问题。健全公共法律服务体系，推进“三社”联动。加强综治信访维稳工作，建立健全社会矛盾纠纷滚动排查化解机制。（责任领导：由胡建斌、林春生、刘小军同志及各县、区长负责；责任单位：市公安局、司法局、发展改革局、财政局、经济和信息化局、民政局、禁毒办、综治维稳办，各县、区政府，大亚湾开发区、仲恺高新区管委会）

九、坚持以人民为中心的发展思想，推动社会民生事业再上新水平

34. 全力办好民生实事。坚持把增进民生福祉作为政府一切工作的出发点和落脚点，始终把百姓冷暖、群众利益记在心上。投入19亿元，集中力量办好十件17项民生实事，不折不扣落实好省民生实事涉及我市的相关项目，确保全面完成任务。（责任领导：由胡建斌、林春生、刘小军、林洪、陈高燕同志及各县、区长负责；责任单位：市委农办，市政府督查办，市财政局、民政局、人力资源和社会保障局、住房和城乡规划建设局、卫生和计划生育局、农业局、环保局、教育局、文化广电新闻出版局、交通运输局、公用事业局、代建局、环卫局、公安局，各县、区政府，大亚湾开发区、仲恺高新区管委会）

35. 优先发展教育事业。围绕建设广东省推进教育现代化标兵市，落实发展学前教育第三期行动计划实施方案，鼓励社会力量兴办普惠性幼儿园，力争新增学前教育学位2万个。加大基础教育学位供给，力争新增义务教育学位2.4万个。加快“智慧教育”建设，着力解决中小学生课外负担重等突出问题。深入实施高中阶段教育普及攻坚计划，确保惠州中学如期开学。推进义务教育现代化学校建设，抓好10个省教育强镇复评。完善扶持激励机制，支持规范民办教育发展。深化产教融合、校企合作，推动职业教育做优做强，建成惠州工程职业学院三期。支持惠州学院建设理工科特色鲜明的高水平应用型大学。落实科交会成果，推动国内外高校来惠建设研究院和新校区。（责任领导：由胡建斌同志及各县、区长负责；责任单位：市教育局、科技局，惠州学院，各县、区政府，大亚湾开发区、仲恺高新区、潼湖生态智慧区管委会）

36. 加快健康惠州建设。深化医药卫生领域综合改革，加快卫生与健康“十大工程”建设。完善“三医”融合、基层“两生整合”，全面推进医联体建设。构建分级诊疗新格局，大力推广家庭医生签约服务。加快杨村、多祝中心卫生院建设，推进7家镇级卫生院优化建设，完成175间省级村卫生站标准化建设。落实全科医生倍增计划，抓好基层卫生人才培养。加快实施名科、名馆、名医、名产品、名基地等“五名”工程，实施医疗卫生人才引进三年（2018-2020）攻坚规划，积极引进具有省级以上领先水平的医疗学科团队或学科带头人。深入实施“互联网+医疗创新”工程，推进医疗健康大数据广泛应用。探索构建全民健康服务体系，免费对全市常住人口实施体检，免费为本市户籍60周岁及以上老年人接种流感和肺炎疫苗。大力传承发展中医药事业，积极申报全国中医药综合改革试验区。实施妇幼健康工程，提高基本公共卫生计生服务均等化水平。广泛开展爱国卫生运动，推动省健康城市试点工作，做好国家卫生城市迎复审。（责任领导：由刘小军、林洪同志及各县、区长负责；责任单位：市卫生和计划生育局、代建局、爱卫办，各县、区政府，大亚湾开发区、仲恺高新区管委会）

37. 促进文化体育事业繁荣发展。深入推进文化强市建设，抓好市美术馆、规划馆等公共文化场馆建设。新建262个综合文化服务中心，实现村（社区）全覆盖。持续实施文化惠民工程，推出一批具有惠州特色、体现时代精神、传递正能量的好作品。强化历史建筑、特色街区保护修缮和科学利用，建立历史文化名城信息管理系统。扎实抓好国家文化消费试点工作，争创全国文化消费示范市。推进“文化+”战略，加快惠阳吉他小镇、罗浮山影视文化产业基地、赛格国际动漫产业基地、奥飞南昆山星湖小镇等文化产业项目建设。持续推进“版权兴业”工程，巩固机关企业软件正版化工作成果。基本实现农村广播电视无线数字信号全覆盖。承办好第四届粤港澳台微影视作品文化交流周。开展公民文明素质和社会文明程度提升行动，积极培育和践行社会主义核心价值观，深化“好人之城”“志愿之城”建设，巩固提升文明创建成果。举办500场以上全民健身活动，承办好中华龙舟大赛、全国青年花样游泳锦标赛，做好省第六届少数民族运动会备战和十五届省运会参赛工作。（责任领导：由林洪、陈高燕同志及各县、区长负责；责任单位：市文化广电新闻出版局、体育局、住房和城乡规划建设局、代建局、文明城市工作局，各县、区政府，大亚湾开发区、仲恺高新区管委会）

38. 完善多层次社会保障体系。坚持兜底线、织密网、建机制，保障和改善民生。实施更加积极的就业政策，力争新增城镇就业6.5万人，创业带动就业1.7万人，转移农村富余劳动力8000人。落实企业职工养老保险省级统筹，积极推进社会基本医疗保险城乡一体化，加强基层社保经办服务能力建设。进一步改革医保支付方式，完善多种付费方式并存的复合支付方式。继续完善工伤保险政策制度，试点推广工伤医疗待遇实时结算。提高低保、孤儿、特困人员生活保障标准。推进“一站三中心”建设，完善社区和居家养老体系，发展社会福利和慈善事业。做好双拥优抚安置保障工作，完善复退军人服务体系。推动老旧小区改造，鼓励老旧住宅楼加建电梯。加强农村住房建设技术指导，完成农村危房改造任务。扎实做好援藏援疆援川和对口城市合作等工作。（责任领导：由胡建斌、余金富、刘小军、林洪同志及各县、区长负责；责任单位：市发展改革局、人力资源和社会保障局、民政局、老龄办、住房和城乡规划建设局、商务局，各县、区政府，大亚湾开发区、仲恺高新区管委会）

十、始终以人民满意为目标，推动政府自身建设实现新提升

39. 旗帜鲜明讲政治。坚定不移落实“党领导一切”的根本原则，牢固树立“四个意识”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。认真贯彻落实省委、省政府的决策部署，坚决维护市委总揽全局、协调各方的领导作用，确保政令畅通、令行禁止。严格遵守党章和党内政治生活准则，坚决落实民主集中制，自觉做到守纪律、讲规矩。（责任领导：由麦教猛同志及各县、区长负责；责任单位：市政府办公室，各县、区政府，大亚湾开发区、仲恺高新区管委会）

40. 加快建设法治政府。深入贯彻落实新时代全面依法治国基本方略和法治政府建设实施纲要，积极参与珠三角法治政府示范区创建工作。落实集体学法、法律顾问、决策咨询等制度，做好立法工作。健全普法宣传教育机制，落实“七五”普法规划和“谁执法谁普法”普法责任制。规范公正文明执法，严格落实行政执法责任制。自觉接受人大依法监督、政协民主监督和监察监督、司法监督，切实加强审计监督，主动接受社会监督、舆论监督，确保行政权力在阳光下运行。（责任领导：由麦教猛、胡建斌、林春生同志及各县、区长负责；责任单位：市政府办公室，市法制局、司法局、审计局及相关行使行政执法权的职能部门，各县、区政府，大亚湾开发区、仲恺高新区管委会）

41. 打造廉洁高效政府。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面贯彻中央八项规定精神及实施细则，驰而不息纠正“四风”。坚持政府过“紧日子”，让企业和群众过“好日子”，严格预算管理，优化支出结构，提高财政资金使用绩效。坚定推进全面从严治党，全力支持纪检监察机关监督执纪问责。坚持把狠抓落实、有效执行作为政府工作的生命线，深入开展“大学习、深调研、真落实”活动，切实增强群众观念、群众感情，强化服务意识、效率意识，“马上就办、真抓实干”，确保事事有落实、件件有回音。（责任领导：由麦教猛、胡建斌同志及各县、区长负责；责任单位：市政府办公室，市财政局，各县、区政府，大亚湾开发区、仲恺高新区管委会。）

惠州市政府2018年工作要点责任分工表

| 任务编号 | 工作事项 | 完成期限 | 2018年任务目标 | 责任单位 | 责任领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、深化供给侧结构性改革 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 着力扩大有效投资 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 重点项目247宗 | 2018.12 | 年度计划投资634.3亿元 | 市发展改革局、各县区政府（管委会） | 胡建斌 各县区长 |
| 1.1.2 | 加大工业投资力度 | 2018.12 | 力争投资800亿元以上 | 市经济和信息化局、商务局 | 胡建斌 余金富 |
| 1.1.2.1 | 抓好SMPO/POD项目建设，科学谋划炼化三期项目，拓展石化中下游及关联产业 | 2019.12 | SMPO/POD项目年度计划投资10亿元，完成土建施工及设备安装。开展炼化三期预可研工作 | 大亚湾开发区管委会 | 胡建斌 范志益 |
| 1.1.2.2 | TCL模组整机一体化 | 2018.12 | 完成华星光电高世代模组子项目一期建设并于6月试产；多媒体智能显示终端子项目进行主体建筑施工、园区道路及绿化、二次装修、机电设备安装 | 仲恺高新区管委会 | 胡建斌 张莉兰 |
| 1.1.2.3 | 伯恩光学新基地 | 2018.12 | 1.伯恩淡水基地计划完成投资12亿元，完成现有厂房配套设施建设，完成1栋占地3万平方米、高10层的厂房建设； 2.伯恩三和基地计划完成投资4.5亿元，完成2栋面积14万平方米厂房建设； 3.伯恩永湖基地计划完成投资10亿元，完成基础设施建设和购置厂房设备 | 惠阳区政府 | 余金富 刘光滨 |
| 1.1.2.4 | 旭硝子二期 | 2018.12 | 进行二期厂房及附属等基础建设工作，争取二期厂房封顶 | 仲恺高新区管委会 | 余金富 张莉兰 |
| 1.1.2.5 | 欣旺达二期 | 2022.12 | 1.完成二期用地约508亩报批及挂牌出让; 2.完成二期部分工业厂房的基础工程建设（如电动汽车、智能硬件、制造中心、电芯研究院、电池一部等12栋厂房，总建筑面积249450平方米的基础工程建设 ）； 3.生产配套：完成消防车车库建设及污水处理厂的主体工程建设； 4.生活配套：完成6-9号员工宿舍楼主体工程建设和高管宿舍楼主体工程的80%建设、完成欣旺达小镇基础工程建设、完成幼儿园80%主体工程建设； 5.预计2018年完成投资额6亿元 | 博罗县政府 | 胡建斌 陈国煌 |
| 1.1.2.6 | 科达利 | 2018.04 | 年度计划投资0.5亿元，建成主体工程 | 大亚湾开发区管委会 | 胡建斌 范志益 |
| 1.1.3 | 加强与世界500强、大型企业务实合作，引进一批产业带动强、科技含量高、税收贡献大的优质项目 | 2018.12 | 积极参与省政府主办的招商引资推介和商务对接活动，并根据我市产业和招商需要，有针对性地组织我市开展500强企业、电子信息、石油化工、汽车与先进装备制造、清洁能源等符合我市产业需求的招商活动，加大对外宣传力度，提升惠州市知名度 | 市商务局、经济和信息化局 | 胡建斌 余金富 |
| 1.2 | 大力推进“惠州智造” |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 加快发展智能终端产业、先进装备制造业，培育新能源汽车整车和关键零部件骨干制造企业，推动企业由生产智能产品向生产智能装备拓展 | 2018.12 | 加快发展智能终端产业、先进装备制造业，推动企业由生产智能产品向生产智能装备拓展 | 市经济和信息化局 | 胡建斌 |
| 1.2.1.1 | 东风本田一体化项目 | 2020.12 | 年度计划投资5亿元，项目二期发动机、底盘车间主体工程完工，进行汽车零部件加工 | 大亚湾开发区管委会 | 余金富 范志益 |
| 1.2.1.2 | 亿纬锂能新能源产业园 | 2018.11 | 年度计划投资4亿元，完成危化品仓、锅炉房、锂锰车间、员工宿舍、设备房等主体大楼的建设、装修和设备的投入；部分车间预计在11月投入生产 | 仲恺高新区管委会 | 胡建斌 张莉兰 |
| 1.2.2 | 积极发展核电、风电、太阳能、LNG等清洁能源产业 | 2018.12 | 核电项目6月底具备上报核准条件，12月底获得核准。LNG接收站项目12月底前确定项目业主。协调推动国电斧头石陆上风电项目部分建成并网，力争惠州海上风电项目年内核准并开工 | 市发展改革局、经济和信息化局、惠东县政府 | 胡建斌 魏荣君 |
| 1.2.3 | 深化制造业与互联网融合发展，鼓励企业使用智能化制造设备，推广机器人应用 | 2018.12 | 贯彻落实《惠州市推动制造业与互联网融合发展实施方案》，全力推进制造业与互联网融合发展 | 市经济和信息化局 | 胡建斌 |
| 1.2.3.1 | 中国信息通信研究院华南创新基地 | 2018.12 | 支持中国信息通信研究院华南创新基地开展产学研合作，支持申报科技计划项目。获得CNAS实验室认可资质，建成华南地区线缆相关检测行业一站式服务实验室 | 市科技局， 潼湖生态智慧区管委会 | 胡建斌 陈德华 |
| 1.2.3.2 | 赛迪（华南）智能制造创新中心 | 2018.12 | 1.初步建设完成信息物理系统测评验证中心、智能制造企业核心能力评价中心、智能制造工程技术服务中心、工业信息安全保障中心、智能制造人才培训中心五大中心，团队进驻并开展业务运营； 2.开展企业智能制造能力测评诊断服务，为至少30家企业出具诊断报告；3.服务企业打造CPS技术转移推广和工控安全试点示范案例，计划打造3个CPS标杆案例，4个工控信息安全试点； 4.组织开展4场智能制造相关培训; 5.培育赛迪（华南）智能制造创新中心申请新型研发机构培育单位 | 市经济和信息化局、科技局，潼湖生态智慧区管委会 | 胡建斌 陈德华 |
| 1.2.4 | 实施新一轮工业技改三年行动计划，引导400家以上企业开展技术改造 | 2018.12 | 引导400家以上企业开展技术改造 | 市经济和信息化局 | 胡建斌 |
| 1.2.5 | 大力弘扬工匠精神，实施名牌带动战略，扩大名牌产品集群，争创全国质量强市示范城市 | 2018.12 | 深入实施《惠州市创建名牌奖励办法》，创建一批具有知识产权的名牌。申请创建全国质量强市示范城市，组织企业申报工业类省名牌产品和“广东优质”品牌认证。支持企业培育商标品牌，全市累计有效注册商标争取达到54000件 | 市质监局、经济和信息化局、工商局 | 胡建斌 林 洪 |
| 1.3 | 加快打造“数字惠州” |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 紧跟国家实施大数据战略，不断完善大数据基础设施，推动数据资源整合和开放共享，以数字政府建设带动数字惠州建设 | 长期 | 完善大数据基础设施，加快数字政府建设，继续推进公共基础库和“开放惠州”平台建设。政务网络互联互通率超过80% | 市经济和信息化局 | 胡建斌 |
| 1.3.2 | 推行“互联网+园区”发展模式 | 长期 | 建设惠州市工业园区信息平台，推动惠州产业转移园超高速局域网建设 | 市经济和信息化局，各县区政府（管委会） | 胡建斌 各县区长 |
| 1.3.2.1 | 抓好潼湖生态智慧区省级重点大数据产业园建设 | 2018.12 | 计划思科潼湖科学城数据中心及东部组团全面动工建设，2018年底首批企业落户惠州 | 潼湖生态智慧区管委会，市经济和信息化局 | 胡建斌 陈德华 |
| 1.3.3 | 支持工业互联网平台建设，助推企业“登云触网” | 2018.12 | 尽快出台企业上云工作财政资金管理办法，争取年内推动1000家企业上云 | 市经济和信息化局 | 胡建斌 |
| 1.3.4 | 推动5G技术创新应用与产业发展，支持企业参与技术标准制定 | 2020.12 | 加大力度促进IPV6的推广应用，逐步扩大IPV6在物联网、智慧城市、4G、5G的通信网络的应用领域 | 市经济和信息化局 | 胡建斌 |
| 1.3.5 | 深入开展新数字家庭行动，推动4K应用示范社区（村）建设，加快发展4K电视网络应用与产业 | 2020.12 | 2018年底前，运营商提供超过2000小时的4K节目，力争4K用户达45万。全市应用示范社区和应用示范村用户逐步扩大，应用示范社区100M及以上宽带用户开通率达50% | 市经济和信息化局 | 胡建斌 |
| 1.3.6 | 办好2018中国手机创新周暨第七届云博会 | 2018.12 | 全力做好各项工作，确保成功举办2018年中国手机创新周暨第七届云博会 | 市经济和信息化局、科技局，仲恺高新区管委会 | 胡建斌 张莉兰 |
| 1.4 | 提高现代服务业规模和质量 |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 着力培育总部型、创客型楼宇经济，推动电子商务、会展经济发展壮大 | 2018.12 | 1.总部经济：加快确定真维斯总部项目选址和签订协议，争取尽快动工；加快推进雷士光电选址工作，争取取得项目用地。 2.创客型楼宇经济：继续推动惠州市电子商务产业园区和惠城区物联网电子信息科技企业孵化器等创客型楼宇经济发展，加快推进区内旧工业大楼向T21创意园等产业园转型，推进GT创新谷等产业园开展上级关于孵化器认定工作。 3.电子商务：限额以上电子商务企业（纳入统计）年交易额增长达30%以上；推动区内电子商务产业园区的建设运营，根据不同的产业属性，对惠州市电商园、互联网公园、爱华仕电商园、富绅服饰电商园和GT创新谷等6家产业园的入驻企业进行优化调整，产生良好的集聚效应，同时争取该6家园区平均入驻率达70%以上；出台推动农村电子商务发展的有关方案。 4.会展经济：配合市做好惠货全国行、惠货全球行英国、波兰、印尼站等组织筹备工作，并积极组织辖区内企业参与各类国家、省、市组织的展销会 | 惠城区政府 | 胡建斌 陈国强 |
| 1.4.2 | 加快发展现代金融业 |  | 1.加强金融运行监测，保持存、贷款增速10%以上； 2.推进供给侧结构性改革去杠杆工作，保持金融机构监管指标符合监管要求，不良率低于全省平均水平； 3.举办融资项目对接会，推动信贷投放与我市重点项目对接； 4.围绕我市建设开放经济新格局要求，加强与深圳等地金融合作，主动接受辐射，吸引金融资源人才等推动金融创新发展； 5.促进金融聚集发展，推进江北金融机构总部聚集区、仲恺科技金融聚集区建设 | 市金融工作局 | 胡建斌 |
| 1.4.3 | 加快现代物流园区建设，强化供应链服务，发展现代物流业 | 2018.12 | 列入我市2018年重点建设项目计划的惠州海吉星农产品物流园、惠州市好收成现代农业物流中心等现代物流园区项目100%完成年度投资计划 | 市商务局，惠城区、惠东县政府 | 余金富 陈国强 魏荣君 |
| 1.4.4 | 积极发展文化创意、研发设计、融资租赁、服务外包等生产性服务业 |  |  |  |  |
| 1.4.4.1 | 文化创意 | 长期 | 举办首届文化、文博单位文化创意大赛，在全市海选优秀文创产品进入书店、影院、景区，探索创新文化消费产品供给侧 | 市文化广电新闻出版局 | 陈高燕 |
| 1.4.4.2 | 研发设计 | 长期 | 推动工业设计中心建设，加快工业设计发展。组建市级以上工程技术研发中心50家 | 市经济和信息化局、科技局 | 胡建斌 |
| 1.4.4.3 | 融资租赁 | 长期 | 支持各类资本设立融资租赁公司；鼓励域外融资租赁公司通过迁入、设立分支机构的方式到我市开展业务 | 市商务局 | 余金富 |
| 1.4.4.4 | 服务外包 | 长期 | 积极发展工业设计、供应链管理等生产性服务外包服务；全市服务外包执行金额同比增长30% | 市商务局、经济和信息化局 | 胡建斌 余金富 |
| 1.4.5 | 扎实推进全域旅游示范区创建 | 2020.12 | 推动《惠州市创建国家全域旅游示范区工作方案》实施；编制《惠州市全域旅游发展总体规划》 | 市旅游局 | 余金富 |
| 1.4.5.1 | 抓好西湖创5A级旅游景区 | 2018.12 | 继续统筹协调各单位，全力抓好创建工作，力争年内西湖成功创建成国家5A级旅游景区 | 市园林局、旅游局 | 余金富 林 洪 |
| 1.4.5.2 | 巽寮创国家级旅游度假区 | 2019.12 | 新建2座3A级旅游厕所，按双向4车道标准完成县道210线赤砂高速出口至巽寮镇段升级改造，完成对巽寮旅游度假区标识标牌升级改造和宣传片制作 | 惠东县政府、市旅游局 | 余金富 魏荣君 |
| 1.4.5.3 | 打造罗浮山—南昆山百里生态景观长廊 | 2020.12 | 启动罗浮山—南昆山百里生态景观长廊建设工作，推动沿线景观大道、沿线林业、农业景观提升和改造工作 | 博罗县、龙门县政府，市交通运输局、农业局、林业局、旅游局 | 余金富 刘小军 陈国煌 段致辉 |
| 1.4.5.4 | 惠东－大亚湾百里滨海旅游景观带 | 2020.12 | 编制《百里国际滨海旅游长廊旅游发展专项研究》，启动惠东、大亚湾百里滨海旅游景观带建设，推动景观大道、沿线林业、农业景观提升和改造工作 | 惠东县政府，大亚湾开发区管委会，市交通运输局、农业局、林业局、海洋渔业局、旅游局 | 余金富 刘小军 林 洪 范志益 魏荣君 |
| 1.4.6 | 出台康养产业发展规划，推动康养产业集聚化、规模化、高端化发展 | 2020.12 | 1、编制出台《惠州市康养产业发展规划》； 2.加快推进公益性保障型医养结合的养老机构建设； 3.加快推进社区居家养老服务网络建设；出台《关于民办资金建设社区养老服务设施扶持资助办法》、《互联网+居家养老实施意见》 | 市发展改革局、卫生和计划生育局、民政局，各县区政府（管委会） | 胡建斌 刘小军 各县区长 |
| 1.4.7 | 开展扩大消费增品种、提品质、创品牌专项行动，推动实体零售创新转型 | 2018.12 | 全市社消零同比增长11% | 市商务局 | 余金富 |
| 1.5 | 激发各类市场主体活力 |  |  |  |  |
| 1.5.1 | 依法保护各类所有制企业合法权益，激发和保护企业家精神 | 2018.12 | 加强《中小企业促进法》宣贯，做好民营企业家培训工作 | 市经济和信息化局、国资委 | 胡建斌 |
| 1.5.2 | 培育大型骨干和后备骨干企业，推进“小升规”“个转企”，形成各类企业梯次发展格局 | 2018.12 | 培育大型骨干和后备骨干企业，推进“小升规”“个转企”，完成省下达的年度目标任务 | 市经济和信息化局、工商局 | 胡建斌 林 洪 |
| 1.5.3 | 贯彻落实好省、市“实体经济十条”，降低生产要素成本和物流成本 | 长期 | 抓好省、市“实体经济十条”的落实工作，切实降低实体经济成本 | 市经济和信息化局、发展改革局、财政局、国土资源局、人力资源和社会保障局、交通运输局、金融工作局、质监局、编办、商务局，人民银行惠州市中心支行，各县区政府（管委会） | 胡建斌 余金富 刘小军 林 洪 各县区长 |
| 1.5.4 | 分类推进国有企业改革，促进国有资产保值增值 | 2018.12 | 1.立足企业国有资本的战略定位和发展目标，根据主营业务和核心业务范围，结合不同企业在经济社会发展中的作用、现状和需要，通过界定功能、划分类别，实行分类改革、分类发展、分类监管、分类定责、分类考核，提高改革的针对性、监管的有效性、考评的科学性，促进国有企业经济效益和社会效益有机统一； 2.抓紧全面完成所属国有企业公司制改制工作； 3. 把党建工作写入企业章程，明确国有企业党组织在公司法人治理结构中的法定地位。逐步健全以公司章程为核心的企业制度体系，充分发挥公司章程在企业治理中的基础作用，严格规范履行出资人职责； 4.逐步完善企业法人治理结构，以管资本为主，完善国资监管体制。进一步加强所属企业董事会、监事会队伍建设，建立健全权责对等、运作协调、有效制衡的公司法人治理结构 | 市国资委 | 胡建斌 |
| 1.5.5 | 深化企业服务月活动，优化升级“惠企通APP”和微信公众号，打造“首席服务官”升级版 | 2018.12 | 开展企业服务月活动，优化升级“惠企通APP”和微信公众号，深化“首席服务官”制度 | 市经济和信息化局、发展改革局 | 胡建斌 |
| 1.5.6 | 加大工业用地盘整力度，帮助企业解决用地困难 | 2018.12 | 市、县（区）年度建设用地供应计划在工业用地供给比例不少于40% | 市国土资源局 | 林 洪 |
| 1.5.7 | 完善推动金融服务实体经济政策体系，大力实施企业上市倍增计划 | 2018.12 | 按照《关于惠州市进一步发展资本市场的实施意见》，进一步加强上市企业辅导库和后备库建设，完善上市推进工作机制，推动企业上市融资 | 市金融工作局 | 胡建斌 |
| 1.5.8 | 充分发挥中小微企业发展基金、贷款风险补偿基金和政策性融资担保机构作用，降低企业融资成本 | 2018.12 | 修订《惠州市中小微企业贷款风险补偿基金管理暂行办法》，继续扩充中小微企业贷款风险补偿基金企业数据库，推动中小微企业贷款风险补偿基金与中小微企业政策性担保机构协同开展业务，切实降低企业融资成本 | 市经济和信息化局、金融工作局 | 胡建斌 |
| 1.5.9 | 组织实施第四次全国经济普查工作 | 2020.12 | 按国家和省的时间部署四经普各项工作：包括下发开展普查的通知，成立机构落实人员经费和场地，制定普查实施方案，准备普查物料及硬件设施、完善软件环境，开展普查综合试点。开展两员选调、培训，开展普查宣传，开展普查小区划分，开展单位清查等 | 市统计局 | 胡建斌 |
| 二、实施创新驱动发展战略 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 大力推进创新平台建设 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 推动珠三角（惠州）国家自主创新示范区建设提速，出台先行先试政策 | 2018.07 | 完成省下达的“八大抓手”任务，争取出台《关于加快珠三角（惠州）国家自主创新示范区建设的若干意见》，印发《惠州市人民政府关于促进科技企业孵化育成体系建设的意见》。完成自创区先行先试政策文件送审稿 | 市科技局 | 胡建斌 |
| 2.1.2 | 推进仲恺高新区“357创新产业带”建设，发展云计算、物联网、先进装备制造等战略性新兴产业 | 2018.12 | 预计完成投资17亿元。启动起步区（青春和澄海片区）市政基础设施、梧村三旧改造、中电北斗产业园、沥林君子湖·云栖小镇等项目建设；争取实现东升片区工业项目全面开工。2018年7月计划在深圳举办357创新产业带专场推介会 | 仲恺高新区管委会 | 胡建斌 张莉兰 |
| 2.1.3 | 建设国家北斗终端产品质检中心 | 2018.12 | 完成质检总局对国家北斗终端产品质检中心现场调研、立项，争取获得质检总局批准筹建。落实仲恺提供8000平方米实验场地；完成北斗实验大楼基建立项 | 市质监局，仲恺高新区管委会 | 胡建斌 张莉兰 |
| 2.1.4 | 抓好潼湖生态智慧区基础设施建设，推进思科潼湖科学城、碧桂园创新小镇、哈工大国际教育科研基地、大学创新园建设，打造“广东硅谷” | 2020.07 | 加快智慧大道、创新与总部经济区首期市政工程等项目建设步伐，协调推进PPP项目征拆交地工作，配合解决已移交项目用地存在的问题，力争达到2018年路面通车的要求。加强与思科公司对接，确保思科及其上下游产业在潼湖落地；计划碧桂园创新小镇年底首批物联网企业顺利完成入驻；2018年底前哈工大国际教育科研基地项目完成征地并动工建设。力争在2018年底前引进3-5所高校研究院签约入驻大学创新园；2018年底前明确建设单位，并签订合作协议 | 潼湖生态智慧区管委会，市代建局、城市建设投资集团 | 胡建斌 林 洪 陈德华 |
| 2.1.5 | 规划建设罗浮新城 | 2018.12 | 1.2018年3月底前完成《惠州市博罗县罗浮新城发展战略规划》编制工作； 2.2018年6月底前完成《惠州市博罗县罗浮新城起步区控制性详细规划》编制工作 | 博罗县政府 | 林 洪 陈国煌 |
| 2.2 | 培育壮大创新主体 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 开展“高企树标提质行动”，加快高新技术企业培育 | 2018.12 | 贯彻实施《高新技术企业树标提质行动计划》，落实《惠州市人民政府关于加快培育发展高新技术企业的实施意见》，确保高新技术企业总量达1000家以上 | 市科技局 各县区政府（管委会） | 胡建斌 各县区长 |
| 2.2.2 | 着力推进中科院“两大科学装置”、比利时广东IMEC研究中心等重大项目建设 |  |  |  |  |
| 2.2.2.1 | 中科院“两大科学装置” | 2022.12 | 项目可研报告技术部分1月获得国家发展改革委批复。争取装置区和总部区6月完成征地拆迁工作并动工建设。8月总部区首期开工建设 | 市发展改革局、科技局、代建局，惠东县、惠城区政府 | 胡建斌 林 洪 魏荣君 陈国强 |
| 2.2.2.2 | 比利时广东IMEC研究中心 | 2018.12 | 完成比利时广东IMEC研究中心正式合同签订 | 市科技局，潼湖生态智慧区管委会 | 胡建斌 陈德华 |
| 2.2.3 | 支持企业与高校、科研院所共建研发机构，力争规模以上工业企业设立研发机构比例达40%以上 | 2018.12 | 力争规模以上工业企业设立研发机构比例达40%以上 | 市科技局、教育局，各县区政府（管委会） | 胡建斌 各县区长 |
| 2.2.4 | 实施孵化育成体系提质增效行动，孵化面积120万平方米以上 | 2018.12 | 实施省科技厅《关于进一步提升我省科技企业孵化器质量水平的工作方案》，印发《惠州市人民政府关于促进科技企业孵化育成体系建设的意见》 ，孵化面积120万平方米以上 | 市科技局 | 胡建斌 |
| 2.2.5 | 强化知识产权创造、保护、运用，筹建国家级知识产权保护中心，万人发明专利拥有量11件以上 | 2018.12 | 推进国家级知识产权保护中心筹备工作。推动万人发明专利拥有量11件以上 | 市科技局 | 胡建斌 |
| 2.3 | 优化创新创业生态 |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 办好第二届科交会，发挥好中国（华南）高校科技成果转化中心作用，促进科技成果转化和产业化 |  |  |  |  |
| 2.3.1.1 | 办好第二届科交会 | 2018.12 | 做好第二届科交会的筹办工作，努力打造“网上科交会”，建设高校科技成果的常态化对接交流平台；更加注重成果交易合作，增加教育部重大科技成果展，扩大优秀项目路演规模 | 市科技局、经济和信息化局、教育局，潼湖生态智慧区管委会 | 胡建斌 陈德华 |
| 2.3.1.2 | 发挥好中国（华南）高校科技成果转化中心作用 | 2018.12 | 推动大创园有序发展：协同打造，有效运营，引入科技力量，按照规划有效促进、高效运作；深入推进“蓝火计划”系列活动的实施：履行“蓝火计划”（惠州）产学研联合创新资金管理办公室的职责；协调组织2018“蓝火计划”惠州博士生工作团；依托科交会举办4场“蓝火大讲堂•院士报告会”；启动“产学研协同创新俱乐部”建设 | 市教育局、科技局，潼湖生态智慧区管委会 | 胡建斌 陈德华 |
| 2.3.1.3 | 推进军民深度融合发展，引进更多国防科技成果到惠落地 | 2018.12 | 引进一批国防科技成果到惠落地，做好推进军民深度融合发展，引进更多国防科技成果到惠落地。推动仲恺高新区落实《仲恺高新区关于加快军民融合产业发展的若干政策措施》，支持民品单位参与军品科研生产任务 | 市科技局、经济和信息化局，仲恺高新区管委会 | 胡建斌 张莉兰 |
| 2.3.2 | 落实股权和分红激励等政策，推进产学研合作 | 2018.12 | 落实股权和分红激励等政策，推动有条件的新型研发机构实施股权和分红激励等方案，推动科技成果转化 | 市科技局、财政局、国资委 | 胡建斌 |
| 2.3.3 | 搭建大众创业、万众创新平台，大力开展“双创”活动，激发全社会创新活力 | 2018.12 | 做好“双创”宣传工作，与全国同步，举办好“大众创业、万众创新”活动周，参与广东省“珠江天使杯”等创新创业大赛 | 市科技局、人力资源和社会保障局、金融工作局 | 胡建斌 刘小军 |
| 2.3.4 | 鼓励知识产权质押融资，大力发展和引进风险投资、股权投资，促进金融与科技有机融合 | 2018.12 | 创新知识产权质押融资模式，新增5家以上风险投资机构，推动县区建立财政资金参与的创业投资基金；力争2018年全年实现知识产权质押融资贷款2亿元 | 市科技局、金融工作局，各县区政府（管委会） | 胡建斌 各县区长 |
| 2.3.5 | 大力实施“人才双高计划”“人才双十行动” | 2018.12 | 引进领军人才20名以上，高水平创新团队10个以上，引进博士90名 | 市人才办、人力资源和社会保障局、科技局 | 胡建斌 刘小军 |
| 2.3.6 | 建设一批海外人才工作站，建成高层次人才“一站式”服务窗口。着力解决人才落户、住房、子女入学、出入境等问题，让人才引得进、用得好、留得住 | 2018.12 | 争取建设2个以上海外人才工作站。5月底前基本完成惠州人才服务大楼装修改造工程建设；2018年底前建成高层次人才“一站式”服务专区 | 市人才办、人力资源和社会保障局 | 刘小军 |
| 2.4 | 加快实施“海绵行动” | 2020.12 | 落实完成全市实施“海绵行动”2018年度重点工作任务，推动与深圳等地规划衔接更加紧密、交通互联不断优化、创新资源加快集聚、产业共建日益深化、公共服务明显提升、区域协同日趋融合 | 市海绵行动办、纲要办、发展改革局、经济和信息化局、科技局、财政局、住房和城乡规划建设局、交通运输局及各成员单位 | 胡建斌 林 洪 |
| 2.4.1 | 全面对接深圳“东进”战略，推动“深圳研发、惠州产业化”，主动吸纳深圳优质创新资源，加快引进一批掌握自主知识产权、创新带动能力强的研发型企业 | 2018.12 | 主动吸纳香港、深圳等先进产业、创新要素、优秀人才的辐射外溢，主动对接深圳东部国际黄金海岸带建设，主力打造百里滨海产业带、百里高铁创新产业带，推动“深圳研发、惠州产业化”。4月14日-16日参加第十六届中国（深圳）国际人才交流会 | 市海绵行动办、发展改革局、经济和信息化局、科技局、人力资源和社会保障局 | 胡建斌 刘小军 |
| 2.4.2 | 积极对接广深科技创新走廊，打造百里高铁创新产业带；推动共建珠三角高新技术企业数据库及培育后备库，共建科技企业孵化器、众创空间 | 2018.12 | 出台对接广深科技创新走廊方案文件，孵化面积达120万平方米以上 | 市科技局、发展改革局、经济和信息化局 | 胡建斌 |
| 2.4.3 | 深入实施珠三角《规划纲要》，协调落实深莞惠“3+2”对接事项，加强与东莞、汕尾、河源互补合作，推动实现协同发展 | 2018.12 | 积极参与深莞惠（3+2）经济圈建设，加快推进五市在城乡规划、基础设施、产业布局、环境保护、社会治理等领域的对接和融合。协助主办方组织召开深莞惠（3+2）党政主要领导第十一次、十二次联席会议，并协调落实会议确定的重点合作事项等 | 市纲要办 | 胡建斌 |
| 三、构建开放型经济新体制 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 积极参与粤港澳大湾区建设 |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 落实粤港澳大湾区城市群发展规划，推动基础设施互联互通，加快融入大湾区1小时都市圈 | 2018.12 | 编制完成《惠州市区综合交通规划》，推进“两港三网”交通基础设施建设，建成武深高速、从莞高速。动工建设惠州机场扩容扩建工程 | 市交通运输局、住房和城乡规划建设局、发展改革局 | 胡建斌 林 洪 |
| 3.1.2 | 探索与香港、深圳等地共建产业园区，实现优势互补、资源共享 | 2018.12 | 1．加强与香港贸发局等香港官方机构及商协会的交流合作，探索与香港贸发局签订惠港相关经贸合作框架协议，进一步抢抓粤港澳大湾区的发展契机，推进惠港经贸和产业合作； 2.做好2018年粤港经济技术贸易合作交流会及有关惠港招商及经贸合作活动； 3.积极创新宣传我市投资环境的方式方法，充分利用广东惠州（香港）投资推广中心平台，提升惠州在香港地区的市场知名度和整体形象。编制新版的《惠州投资指南》、惠州投资宣传片及制作全市的招商图谱，并启用新媒体扩大惠州的投资环境宣传 | 市商务局、发展改革局 | 胡建斌 余金富 |
| 3.1.3 | 强化科技创新合作，拓展仲恺港澳青年创业基地功能，建设粤港澳大湾区科技成果转化高地 | 2018.12 | 抓好仲恺港澳青年创业基地建设 | 市科技局、人力资源和社会保障局，仲恺高新区管委会 | 胡建斌 刘小军 张莉兰 |
| 3.1.4 | 落实《粤港澳大湾区卫生与健康合作框架协议》，构建大湾区卫生与健康共同体 | 2018.12 | 明确签约单位责任，加强签约合作项目的后续跟踪服务，督促签约单位加快推进项目建设 | 市卫生和计划生育局 | 刘小军 |
| 3.1.5 | 加快打造环大亚湾开放型现代化新区，扎实推进对接先进地区的发展通道、产业承接平台以及45宗现代产业项目建设，提升三大起步区建设水平 | 2018.12 | 1. 共同谋划和联手推进开放型现代化新区建设。在6月份前完成《建设开放型现代化新区调研报告》，出台《建设开放型现代化新区实施方案》，立足当前，着眼长远，在全面对标深圳、积极对接广东省沿海经济带建设、主动融入粤港澳大湾区发展等方面，谋划和推进一批具有重要战略意义和带动作用的具体平台和建设项目，建立健全工作推进机制； 2. 联手推进对接深莞等地的路网和产业承接平台建设。完成对接深圳的秋溪路主体工程，推进龙山五路、龙山一路南段等跨界连接路和苏东路、龙海三路等主次干道建设，启动白云大道改扩建工程建设；配合开展深汕高速公路惠州段改扩建，加快推进深汕高速增设惠阳西互通、从莞高速增设约场北互通等项目，以临深创新产业集聚区、省道S358产业带等为载体，引进建设一批高端项目； 3. 联手推进45宗现代产业项目建设。力争骏马精密、中建钢构二期等8宗项目建成投产，比亚迪3D玻璃、光弘惠州二期等12宗项目开工建设； 4. 加快三大起步区建设。积极推动年度计划投资41亿元的22宗项目建设；着力推动南站新城土地整理和首开区建设；推动SMPO/POD项目、稔山科技文化生态城启动建设 | 环大亚湾新区管委会，惠阳区政府、惠东县政府、大亚湾开发区管委会，市发展改革局、住房和城乡规划建设局、交通运输局、商务局 | 胡建斌 余金富 林 洪 范志益 李 娜 刘光滨 魏荣君 |
| 3.2 | 全力建设中韩（惠州）产业园 |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 积极争取国家、省出台支持产业园发展的政策措施，完善《中韩（惠州）产业园总体规划》，加快制定建设实施方案，建立健全管理机构 | 2018.12 | 1.积极争取省政府尽快出台支持中韩（惠州）产业园建设的实施方案及政策措施； 2.推动中韩（惠州）产业园建立健全管理机构 | 市商务局、编办 | 胡建斌 余金富 |
| 3.2.2 | 编制对韩招商图谱，加大对韩招商推介，促进韩国高端要素在惠州聚集 | 2018.12 | 1.编制对韩招商图谱； 2.积极创新对韩招商宣传方式。尝试编制新版韩文版的《惠州投资指南》、惠州投资宣传片及制作全市的招商图谱，并启用新媒体扩大惠州及中韩（惠州）产业园的投资环境宣传 | 市商务局 | 余金富 |
| 3.2.3 | 鼓励支持有条件的企业到韩国新万金投资兴业，扩大双向投资规模 | 2018.12 | 1.召开韩资企业座谈会、走访重点韩资企业及收集调查问卷等摸底在惠韩资企业经营情况、增资计划及政策诉求等； 2.拜会韩国驻广州总领事馆、大韩贸易振兴公社等在华韩国商协会，加强合作交流； 3.赴北京、上海拜会韩国大企业中国总部，听取对来惠投资的需求； 4.加大推进对韩双向招商引资工作，积极参与省商务厅举办对韩招商活动，并根据我市中韩（惠州）产业园规划对接与对韩招商及合作交流需要，积极联合相关职能部门及有关县（区）组织中韩（惠州）产业园系列规划对接及系列经贸活动，并支持我市有条件的企业前往新万金投资兴业 | 市商务局，仲恺高新区、潼湖生态智慧区管委会 | 余金富 张莉兰 陈德华 |
| 3.2.4 | 争取承办第七届韩国—广东发展交流会 | 2018.12 | 1.积极对接争取第七届韩国—广东发展交流会在惠州举办； 2.做好第七届韩国—广东发展交流会有关惠州的相关工作 | 市商务局、外事侨务局 | 余金富 |
| 3.2.5 | 充分发挥对韩合作综合优势，复制和运用自贸试验区改革试点经验，落实中韩自贸协定有关规定，探索对外经济合作新模式、新路径，把中韩（惠州）产业园打造成对外开放的新高地 | 长期 | 1.考察广东自贸区、上海自贸区，学习借鉴自贸试验区可复制推广的改革创新经验； 2.考察中韩（烟台）产业园、中韩（盐城）产业园，学习烟台、盐城中韩产业园规划建设、政策措施和推进中韩合作先进经验作法； 3.考察新万金开发厅韩中经济合作区等在韩相关惠韩合作园区、平台、部门及企业，加强交流互访及探索惠韩经贸、产业及招商合作的新举措； 4.召开专家、县区或部门座谈会，积极探索中韩（惠州）产业园建设的新模式新路径 | 市商务局 | 余金富 |
| 3.3 | 着力推进贸易强市建设 |  |  |  |  |
| 3.3.1 | 优化加工贸易、发展一般贸易、提升服务贸易，促进贸易提质发展 | 2018.12 | 支持加工贸易企业研发和品牌创建，提高我市加工贸易委托设计和自主品牌出口比重；积极组织企业参加中国加工贸易产品博览会和惠州产品全国展销会，帮助企业开拓国内市场；一般贸易出口同比增长5%；服务贸易重点监测企业数量增长10% | 市商务局 | 余金富 |
| 3.3.2 | 落实《发展壮大一般贸易五年行动计划》，支持特色产品创建自主品牌，搭建品牌推广服务平台 | 2018.12 | 全市新备案进出口经营权企业数量增长5%；利用每年两届广交会和一年一次的“惠货全球行”，促进我市民营企业一般贸易发展。加大出口品牌培育力度，完善出口品牌培育、评价、宣传和保护机制，强化市、县分级培育体系，重点推动大亚湾新型化工材料、仲恺电子信息、惠城男装和丝光棉、惠东女鞋、博罗休闲服装等产业加快发展自有出口品牌和知识产权。开展市级出口品牌认定，发挥重点企业示范作用，力争培育5家具有自主品牌、自主知识产权的国际化企业 | 市商务局，各县区政府（管委会） | 余金富 各县区长 |
| 3.3.3 | 大力发展外贸新业态新模式，引进培育外贸综合服务企业，积极申报建设惠州综合保税物流园区，支持企业建设跨境电商海外仓和商品展销中心 | 2018.12 | 加强惠州综合保税物流园区功能定位和有关政策研究，做好选址等前期有关工作。加强与阿里巴巴等知名电商企业合作，依托阿里平台，帮助我市中小微外贸企业利用互联网，发展跨境电商业务，支持和鼓励企业建设跨境电商海外仓和商品展销中心。重点培育2家服务功能完备、辐射力强的外贸综合服务企业 | 市商务局，仲恺高新区管委会 | 余金富 张莉兰 |
| 3.3.4 | 加强外贸品牌及质量建设，争取培育认定5家出口品牌企业 | 2018.12 | 积极搭建和利用各类展会平台，引导我市企业“走出去”，积极开拓国际市场；引导企业收购国际品牌和创建国际著名品牌，加强国际化经营，提高商品质量和效益，争取培育5家出口品牌企业 | 市商务局 | 余金富 |
| 3.3.5 | 实行风险监控和分级分类检验检疫监管模式 | 2018.10 | 严格落实风险监控和分级分类检验检疫监管。加强技术性贸易措施工作，获得“中国WTO/TBT广东惠州石油化工产品研究评议基地”授牌 | 市口岸局、惠州出入境检验检疫局、大亚湾出入境检验检疫局 | 余金富 |
| 3.3.6 | 对符合规定的企业纳入出口退（免）税一、二类管理 | 2018.12 | 按要求严格实施对符合规定的企业纳入出口退（免）税一、二类管理 | 市国税局 | 胡建斌 |
| 3.4 | 拓展对外交流合作领域 |  |  |  |  |
| 3.4.1 | 主动对接“一带一路”和广东自贸区建设，积极推动广东铁路国际物流基地建设 | 2020.12 | 联合市直相关部门召开服务“一带一路”走出去企业系列会议。联合市直相关部门编印“一带一路”系列专题（2018版）小册子，为企业海外投资提供指引。加快复制推广广东自贸区改革创新经验工作。配合省有关单位推动广东铁路国际物流基地建设 | 市商务局、发展改革局、水务局，博罗县政府 | 胡建斌 余金富 刘小军 陈国煌 |
| 3.4.2 | 加大与周边港口合作力度，努力拓展国际海运航线 | 2018.12 | 推动港口码头企业开通1-2条近洋航线 | 市港务局 | 胡建斌 |
| 3.4.3 | 推动惠州机场开通国际航线 | 2018.12 | 积极争取省口岸办和国家口岸办对惠州机场航空口岸项目的支持，谋划机场口岸临时开放事宜 | 市交通运输局、口岸局 | 胡建斌 余金富 |
| 3.4.4 | 加快建设海峡两岸青年创业基地、广东惠州留学人员创业园 | 2018.12 | 计划引入6家以上创业团队入驻海峡两岸青年创业基地，做好留学人员创业园建设工作 | 市台务局、人力资源和社会保障局、科技局，仲恺高新区管委会 | 胡建斌 余金富 刘小军 张莉兰 |
| 3.4.5 | 发挥海外经贸文化联络处、经贸代表处等驻外机构作用，继续推进科技、教育、文化、卫生、旅游等方面的国际交流与合作 | 2018.12 | 完成2017年成立的7个经贸文化联络处挂牌工作。完善17个现有海外经贸文化联络处工作体制与激励体制。争取在欧美和一带一路沿线多设立几个联络处。深入推进惠州城市职业学院与澳大利亚维多利亚大学合作，计划2018年选派一批交换生赴澳交流学习；开展专业教学合作，共同研发教材。开展与德国BSK机构合作。在酒店管理专业推行双元制人才专本衔接项目，开展中德合作培养现代制造业人才；计划健康管理专业选派教师赴德国培训。与骏马精密工业有限公司（德资企业）合作开展双元制职业教育，继续在中职学校开设“双元制骏马中级班”，计划今年开设“双元制骏马高职班”。加强惠港国际医疗合作，组织开展卫生与健康交流活动和应急救护培训等工作，努力打造惠港国际医疗合作品牌。继续推动中山大学惠州研究院与以色列希伯来大学科技合作项目、继续推动惠州学院与乌克兰国立技术大学科技合作项目 | 市外事侨务局、科技局、教育局、文化广电新闻出版局、卫生和计划生育局、旅游局 | 胡建斌 余金富 刘小军 陈高燕 |
| 3.4.6 | 推动与英国伍斯特郡等地结为国际友好城市 | 2018.12 | 与伍斯特郡正式签署结为友好郡市协议书，探讨结好后的交流合作领域或项目 | 市外事侨务局 | 余金富 |
| 3.4.7 | 办好“惠货全球行”印尼雅加达展览会等经贸交流活动。 | 2018.09 | 全力办好“惠货全球行”印尼雅加达展览会等经贸交流活动，帮扶我市企业开拓海外新兴市场，提升我市对外开放水平 | 市商务局 | 余金富 |
| 四、体制机制改革 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 深入推进“放管服”改革 |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 加快政府职能转变，承接好省下放的用地审批、经营许可等领域审批权限，更好向市场和基层放权 |  |  |  |  |
| 4.1.1.1 | 用地审批 | 2018.12 | 积极承接省政府下放建设用地审批权限，严格按照《广东省人民政府关于将一批省级行政职权事项调整由各地级以上市实施的决定》和广东省国土资源厅相关委托下放的实施方案的要求，积极承接省政府下放建设用地审批权限，结合实际制定地方相关规章制度和业务审批规范，确保省政府下放用地审批权限无缝对接和有序运行 | 市国土资源局 | 林 洪 |
| 4.1.1.2 | 经营许可 | 2018.12 | 承接省下放的经营许可审批权限 | 市编办、工商局、食品药品监督管理局、安全监管局及其他具有经营许可审批权限的部门 | 胡建斌 刘小军 林 洪 |
| 4.1.2 | 继续清理政府部门权责清单，推进行政审批标准化规范化建设，进一步“简政放权”“减证便民” | 2018.12 | 继续深化政府部门权责清单工作，推进行政审批标准化规范化建设。开展“减证便民”项目清理工作，公布在全市范围取消一批社会反映强烈、“含金量”高的证明事项 | 市编办 | 胡建斌 |
| 4.1.3 | 强化市场监管体系建设，全力推行“双随机、一公开”“互联网+监管”，推进协同监管、信用监管、智能监管 | 2018.12 | 按照省政府工作要求，开展跨部门联合抽查次数要达到本年度总抽查次数的10%以上，实现联合抽查常态化 | 市工商局 | 林 洪 |
| 4.1.4 | 全面推进“集成办理、一次搞定”政务服务改革，大力推进数字政府建设，完善政务服务大数据库，打通“信息孤岛”，搭建全覆盖、高效能的电子政务体系，让信息多跑路、群众少跑腿 | 2018.12 | 实现“一次搞定是原则、跑多次是例外”的要求，覆盖90%以上的行政服务事项。大力建设“数字惠州”，完善政务服务大数据库，推动实体办事大厅与虚拟办事大厅深度融合 | 市编办、发展改革局、经济和信息化局、行政服务中心 | 胡建斌 |
| 4.2 | 深化行政管理体制改革 | 2018.12 | 根据中央关于地方机构和行政体制改革的部署，做好相关组织实施工作。按照上级统一部署，理顺党政部门权责，优化党政部门及其内设机构设置和职能配置，探索在市县对职能相近的党政机关合并设立或合署办公 | 市编办，各县区政府（管委会） | 胡建斌 各县区长 |
| 4.2.1 | 支持配合市县监察体制改革 | 2018.12 | 继续配合推进国家监察体制改革试点工作。按照上级统一部署出台市纪委机关、市监委机关“三定”规定 | 市编办 | 胡建斌 |
| 4.2.2 | 深入推进经济发达镇行政管理体制改革，进一步激发内生动力 | 2018.12 | 按照省的统一部署，扎实推进我市经济发达镇改革试点的落实工作，扩大试点镇的经济社会管理权限、规范便民服务、行政审批和综合行政执法等工作，将扩大经济发达镇经济社会管理权限的要求落到实处 | 市编办，博罗县政府 | 胡建斌 陈国煌 |
| 4.2.3 | 深化事业单位分类改革，强化公益属性，推进政事分开、事企分开、管办分离 | 2018.12 | 1.完成2018年度市直从事生产经营活动事业单位改革任务； 2.认真做好承担行政职能事业单位改革准备工作，待中央和省作出统一部署后按计划推进改革 | 市编办、财政局、人力资源和社会保障局、国资委 | 胡建斌 刘小军 |
| 4.2.4 | 健全有利于依法独立行使审计监督权的审计管理体制 | 2018.12 | 1.依法履行审计监督职责，开展政策落实跟踪审计、财政审计、公共投资审计、企业审计、民生审计、资源环境审计和经济责任审计共7大类审计工作，切实推进审计全覆盖； 2.根据《惠州市关于完善审计制度若干重大问题的实施意见》及其相关配套文件精神，强化全市审计工作统筹管理，落实市、县审计机关人财物管理改革任务，推进审计职业化建设，加强审计队伍思想和作风建设，推动建立健全履行法定审计职责保障机制，完善审计结果运用机制，主动接受党委、人大和政府的监督 | 市审计局 | 麦教猛 |
| 4.2.5 | 继续开展城市管理和综合执法体制改革 | 2018.12 | 1.实现市县城市管理和综合执法机构的综合设置； 2.实现住房城乡建设领域行政处罚权的集中行使； 3.到2018年底，实现工商、环保、交通、水务、食品药品监管等方面相关的行政处罚权集中行使； 4.指导各县（区）开展城市执法体制改革 | 市编办、城市管理行政执法局、工商局、环保局、交通运输局、住房和城乡规划建设局、水务局、食品药品监督管理局，各县区政府（管委会） | 胡建斌 刘小军 林 洪 各县区长 |
| 4.2.6 | 做好环境监测机构、文化卫生计生综合监督行政执法等专项改革 |  |  |  |  |
| 4.2.6.1 | 环境监测机构改革 | 2018.12 | 按省的统一部署，完成我市环境监测机构改革工作 | 市环保局 | 林 洪 |
| 4.2.6.2 | 文化综合监督行政执法改革 | 2018.12 | 机构确定，人员到位，办公场所以及设备配齐，正式开展工作 | 市文化广电新闻出版局 | 陈高燕 |
| 4.3 | 增创营商环境新优势 |  |  |  |  |
| 4.3.1 | 全面对标国际一流标准，推进营商环境综合改革，抓好法治化国际化营商环境省级试点 | 2018.12 | 抓好法治化国际化营商环境省级试点 | 市发展改革局、商务局 | 胡建斌 余金富 |
| 4.3.2 | 出台促进外资发展政策，进一步扩大外资市场准入，建立健全政策措施、服务支撑和法治保障体系，提升利用外资质量与水平 | 2018.12 | 出台《惠州市促进外资发展若干政策措施》 | 市商务局 | 余金富 |
| 4.3.3 | 抓好投资项目审批制度改革，深化公共资源交易体制改革，进一步规范“中介超市”建设 | 2018.12 | 围绕《惠州市中介超市管理暂行办法》完善惠州市网上中介超市系统，确保管理暂行办法内各项规定落地，在全省大力推进惠州市中介超市建设经验 | 市发展改革局 | 胡建斌 |
| 4.3.4 | 全面推进“证照分离”，完善“多证合一”改革，优化开办企业综合服务平台功能，提升开办企业便利度 | 2018.12 | 根据工商总局和省工商局的部署，全面推进“证照分离”，理清“证”“照”关系，理顺“证”“照”功能。充分发挥牵头作用，积极协调各有关部门，完善“多证合一”改革。进一步优化开办企业综合服务平台功能，建立联动机制，最大限度打通部门间“信息孤岛”，提升开办企业便利度 | 市工商局 | 林 洪 |
| 4.3.5 | 加强社会信用体系建设，营造崇商文化氛围，构建“亲”“清”新型政商关系 | 2018.12 | 1.巩固社会信用体系建设示范城市创建成果，根据国家有关指标要求，查漏补缺，落实国家发改委12项硬指标任务，争取在规定时限内全部达标完成； 2.提高公共信用信息整合共享水平，加快推进市公共信用信息管理系统升级改造工程，力争2018年底前升级改造初步完成； 3.健全信用联动奖惩机制，切实推进联合奖惩的广泛覆盖和有效落地； 4.引进第三方服务机构，开发个人信用分，构建信用旅游、信用医疗、诚信企业培育等新型城市应用场景； 5.根据国家、省有关工作部署，积极开展失信问题专项治理活动，特别是落实好金融领域失信专项治理，全面带动相关领域诚信建设； 6.做好城市信用状况监测评价工作，提高城市信用水平 | 市发展改革局、工商局、经济和信息化局，各县区政府（管委会） | 胡建斌 林 洪 各县区长 |
| 五、城市建设、更新改造与管理 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 推进城市精细化管理 |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 完成城市空间发展战略规划和新一轮城市总体规划修编，抓好新城、新区、产业平台和城市更新提质规划研究 | 2018.12 | 编制完成《惠州市城市空间发展战略规划》 和《惠州市城市总体规划（2016-2035年）》 | 市住房和城乡规划建设局 | 林 洪 |
| 5.1.2 | 开展历史城区保护详细规划，完善历史文化名城保护规划体系 | 2018.12 | 编制完成《惠州市历史文化名城保护规划》 | 市住房和城乡规划建设局 | 林 洪 |
| 5.1.3 | 推进“多规合一”，提升规划信息化水平 | 2018.12 | 编制完成《惠州市区“多规合一”控制线体系规划》，完成惠州市“多规合一”空间信息平台建设（惠城区、仲恺高新区） | 市住房和城乡规划建设局 | 林 洪 |
| 5.1.4 | 拓展“和美网格”智能应用，推进数字城管向智慧城管升级，引领智慧城市建设 | 2018.12 | 1、理顺智慧城管监督指挥体制机制建设； 2、拓展“和美网格”智能应用，优化“惠民城管通”便民服务平台功能，推进智慧城管执法建设； 3、推进智慧城管建设。完成智慧城管的设计招标工作并启动项目建设，构建城市管理的大数据、大城管和大考评机制 | 市城市管理行政执法局 | 林 洪 |
| 5.1.5 | 健全查处机制，铁腕推进“两违”专项整治 | 2018.12 | 加大巡查管控和查处力度，遏制新增违法建设。加大存量消化力度，确保实现2018年“零增长”“减存量”目标。推进查违立法工作，建立查处长效机制 | 市国土资源局、城市管理行政执法局 | 林 洪 |
| 5.1.6 | 完成第二次全国地名普查 | 2018.12 | 完成第二次全国地名普查 | 市民政局 | 刘小军 |
| 5.1.7 | 全面开展智慧惠州时空大数据与云平台建设试点工作 | 2018.12 | 1.四月底完成2.5维数据采集、三维模型制作； 2.五月底完成时空信息云平台开发； 3.六月底完成时空数据体系建设和示范应用系统开发； 4.六月底前完成项目中期验收； 5.七月底完成现有系统升级改造等工作； 6.项目建设各项工作任务七月底前全部完成，项目预验收十月底前完成，项目验收十二月底前完成 | 市国土资源局 | 林 洪 |
| 5.1.8 | 发展智慧交通，建设TOCC，提高交通协调应急指挥能力 | 2019.07 | 基本建成TOCC并开始试运行 | 市交通运输局 | 胡建斌 |
| 5.2 | 加快“两港三网”建设 |  |  |  |  |
| 5.2.1 | 建成武深高速、从莞高速惠州段，加快推进河惠莞高速、汕湛高速惠清段、韶惠高速惠龙段等建设 | 2018.12 | 武深高速、从莞高速建成通车。河惠莞高速公路惠州平潭至潼湖段完成投资15亿元。河惠莞高速公路紫金至惠阳段完成投资7.5亿元。惠清高速公路完成投资5.7亿元。韶惠高速惠龙段完成投资2亿元 | 市交通运输局 | 胡建斌 |
| 5.2.2 | 抓好赣深高铁、广汕高铁惠州段建设，加快惠州北枢纽站建设，积极推进深惠城轨、惠州轨道交通1号线、深圳地铁14、16号线惠州延长线等项目前期工作 | 2018.12 | 赣深高铁、广汕高铁惠州段全线进场施工。完成惠州市轨道交通建设规划上报，推进惠州轨道交通1号线、深圳地铁14、16号线惠州延长线等项目前期工作 | 市发展改革局、国土资源局、住房和城乡规划建设局 | 胡建斌 林 洪 |
| 5.2.3 | 加快惠州客运中心站建设，惠州汽车客运南站建成投运 | 2018.12 | 确保市汽车客运南站投入运营 | 市国资委、交通运输局 | 胡建斌 |
| 5.2.4 | 完善港口配套设施，建成荃湾煤码头进港铁路等项目 | 2018.12 | 今年8月荃湾煤码头进港铁路通车，欧德码头二期扩建项目年内实现开工 | 市港务局 | 胡建斌 |
| 5.2.5 | 加快惠州机场扩容扩建工程，推进“千万级新干线机场”建设步伐 | 2018.12 | 完成惠州机场扩建，上半年完成惠州干线机场第二步、第三步总规、可研等工作 | 市交通运输局 | 胡建斌 |
| 5.2.6 | 推动千兆光纤进小区、百兆进家庭，加快5G信息基础设施建设及IPV6推广应用 | 2018.12 | 加快推进“光进铜退”工作，提升高宽带网络用户，完成省下达的年度工作任务。加大力度促进IPV6的推广应用，逐步扩大IPV6在物联网、智慧城市、4G、5G的通信网络的应用领域 | 市经济和信息化局 | 胡建斌 |
| 5.3 | 强化市政设施建设 |  |  |  |  |
| 5.3.1 | 逐步完善城市公共基本配套设施，加快推进仲恺大道、四环路南段、惠新大道、梅湖大道等项目建设，建成金恺大道、隆生大桥，启动北环大道、金石三路等项目建设 | 2019.10 | 仲恺大道：年度完成投资5亿元；四环路南段：年度计划投资4亿元；惠新大道及梅湖大道工程：年度计划完成投资6.8亿元；金恺大道：完成主体工程；隆生大桥：年度目标投资2亿元；启动北环大道、金石三路项目：力争完成初步设计工作。（仲恺大道、四环路南段：2019年4月；惠新大道及梅湖大道工程：2019年10月；金恺大道、隆生大桥：2018年12月；北环大道、金石三路初步设计工作：2018年12月） | 市公用事业局、住房和城乡规划建设局，惠城区、惠阳区政府，仲恺高新区管委会 | 林 洪 陈国强 刘光滨 张莉兰 |
| 5.3.2 | 推进城市深地资源和地下空间开发利用试点工作 | 2018.04 | 计划2月底前完成野外工作，3月中旬前完成成果汇编，4月底将整体方案提交至项目组进行申报 | 市国土资源局 | 林 洪 |
| 5.3.3 | 加快公交专用道建设，建成省级公交示范城市 | 2018.12 | 完成50公里公交专用道建设，通过验收考核 | 市交通运输局 | 胡建斌 |
| 5.3.4 | 推动金山湖公园三期建设，建成激流坑等一批公园 | 2018.12 | 大力推动金山湖公园三期项目前期工作，力争2019年初项目实施建设。激流坑公园计划年内建成开放 | 市园林局 | 林 洪 |
| 5.3.5 | 加快500千伏演达输变电工程、220千伏维布输变电工程等重点电网项目建设 | 2019.06 | 2018年12月底完成以下内容： 1.500kV演达站、220kV维布站综合楼土建交安； 2.500kV演达输变电工程500kV、220kV线路青赔100%完成； 3.220kV维布输变电工程220kV、110kV线路青赔100%完成 | 惠州供电局 | 胡建斌 |
| 5.3.6 | 推进一批生活垃圾、建筑垃圾、餐橱垃圾处理等环卫设施建设 | 2018.12 | 完成生态环境园一期建设餐厨垃圾处理项目前期准备工作，全面启动惠州市惠城区建筑废弃物资源化利用项目建设。按照《惠州市惠城区生活垃圾转运站布点规划》，结合土地和规划要求，在市区推进建设一批垃圾中转站，确保实现垃圾日产、日运、日清要求 | 市环卫局、住房和城乡规划建设局，惠城区政府 | 林 洪 陈国强 |
| 5.4 | 抓好国家“城市双修”试点 |  |  |  |  |
| 5.4.1 | 编制“生态修复城市修补”专项规划，推动西湖周边老旧小区雨污分流改造、祝屋巷文创街区建设等8个“城市双修”示范项目 | 2019.12 | 2018年启动西湖老旧小区雨污分流改造示范项目，完成摸底调查及方案设计等动工前期工作，8月编制完成《惠州市生态修复城市修补专项规划》，12月编制完成《惠州市祝屋巷整治提升规划》 | 市住房和城乡规划建设局、公用事业局，惠城区政府 | 林 洪 陈国强 |
| 5.4.1.1 | 潼湖湿地公园 | 2018.12 | 力争7月正式动工建设 | 市林业局， 潼湖生态智慧区管委会 | 刘小军 陈德华 |
| 5.4.2 | 实施望江片及龙丰小新村棚户区改造工程，打造棚改示范性项目 | 2018.12 | 启动江北望江片城市棚户区改造一期拆迁安置房建设 | 惠城区政府，市城市投资集团、住房和城乡规划建设局 | 林 洪 陈国强 |
| 5.4.3 | 推动金山湖片区、惠博路沿线片区等“三旧”改造项目 | 2018.12 | 完成金山湖片区城市棚户区、“三旧”改造实施方案，启动该片区改造的前期工作 | 市住房和城乡规划建设局、国土资源局，惠城区政府 | 林 洪 陈国强 |
| 5.4.4 | 开展城市排涝改造综合整治 | 2018.12 | 完成市中心区10处易积水点改造 | 市公用事业局 | 林 洪 |
| 5.4.5 | 推进金龙大道地下综合管廊建设，加快金山湖片区“海绵城市”示范区建设 | 2019.04 | 综合管廊年度投资计划3亿元，综合管廊年度完成长度3000米 | 市住房和城乡规划建设局、公用事业局、园林局，惠城区政府 | 林 洪 陈国强 |
| 六、实施乡村振兴战略 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 扎实推进农业供给侧结构性改革 |  |  |  |  |
| 6.1.1 | 落实农村土地承包“三权分置”办法，推进农村集体产权制度改革试点，推动农业政策性保险扩面提标 | 2018.12 | 部署推动全市农村集体产权制度改革试点工作；重点做好新增柑橘橙柚和农业设施涉农保险参保工作 | 市农业局 | 刘小军 |
| 6.1.2 | 开展优势特色农业提质增效行动，培育知名农产品品牌 | 2018.12 | 年内重点推进惠州荔枝、惠东马铃薯申报国家地理标志产品 | 市农业局 | 刘小军 |
| 6.1.3 | 创新现代农业经营体制，支持农业龙头企业、专业合作社和家庭农场发展 | 2018.12 | 新增市级以上龙头企业3家以上，推进市级示范家庭农场建设 | 市农业局 | 刘小军 |
| 6.1.4 | 推进农产品精深加工，培育壮大农产品电商、休闲农业，促进农村一二三产业融合发展 |  |  |  |  |
| 6.1.4.1 | 推进农产品精深加工 | 2018.12 | 大力发展农产品加工流通，扶持粮油、水果、蔬菜、茶叶、肉类、蛋品等加工企业转型升级 | 市农业局 | 刘小军 |
| 6.1.4.2 | 培育壮大农产品电商，发展休闲农业 | 2018.12 | 培育发展农产品电商、休闲农业等新产业新业态，推进农业与林业、旅游、教育、文化、康养等产业深度融合 | 市农业局 | 刘小军 |
| 6.1.5 | 建设省农科院惠州现代农业促进中心，完成市农业综合检测中心主体工程 | 2019.09 | 用好省农科院和市财政的扶持资金，年内完成2个科技专项和3个地方工作站；加快市农业综合检测中心建设，力争年内完成主体工程 | 市农业局、代建局 | 刘小军 林 洪 |
| 6.1.6 | 坚守耕地和基本农田红线 | 2018.12 | 耕地183.33万亩，基本农田155.99万亩 | 市国土资源局 | 林 洪 |
| 6.1.7 | 高标准基本农田、垦造水田建设 | 2019.03 | 完成7.48万亩高标准基本农田（其中3.33万亩属于农业、国土资源部门承担，4.15万亩属于财政部门承担）、5000亩垦造水田建设任务 | 市国土资源局、农业局、财政局 | 胡建斌 刘小军 林 洪 |
| 6.1.8 | 强化粮食保供稳价和储备粮管理，提高粮食安全保障水平 | 2018.12 | 开展粮食产销合作，拓展优质粮源；加强储备粮规范化管理，确保储备粮数量充足、质量良好、储存安全；推进市粮油质量监测中心建设，争取获得中国质量资质认证 | 市发展改革局（粮食局） | 胡建斌 |
| 6.2 | 全面推进美丽乡村建设 |  |  |  |  |
| 6.2.1 | 加快推动150个省市新农村示范村创建工作 | 2018.12 | 以“3+3+X”模式为统筹，加快推动150个省市新农村示范村创建工作，推动农村“八通四改”实现全覆盖 | 市委农办，惠东县、博罗县、龙门县政府 | 刘小军 魏荣君 陈国煌 段致辉 |
| 6.2.2 | 开展“三清理、三拆除、三整治” | 2018.12 | 完成20户以上自然村环境综合整治任务 | 市委农办，市住房和城乡规划建设局、环保局、环卫局、林业局、国土资源局、城市管理行政执法局，各县区政府（管委会） | 刘小军 林 洪 各县区长 |
| 6.2.3 | 培育“旅游+农业+景区”新模式，开展农业公园创建工作，打造一批农业观光旅游示范片 | 2018.12 | 在打造四季绿和海纳省级农业公园的基础上，争取再申报入选1-2家省级农业公园，同时启动建设5家市级农业公园 | 市农业局、旅游局 | 余金富 刘小军 |
| 6.2.4 | 鼓励创办乡村旅游合作社，规范民宿发展 | 长期 | 成立由公安、住房和城乡规划建设、国土资源、消防、旅游、环保、工商、卫生和计生等部门组成的审核小组，制定民宿管理相关办法，开展证照办理审核工作 | 市旅游局、农业局 | 余金富 刘小军 |
| 6.2.5 | 大力推动“厕所革命”，补齐影响群众生活品质的短板 | 2018.12 | 20户以上自然村配套建设1个以上标准化公厕，农户无害化卫生厕所普及率达100%。2018年全市计划新建旅游厕所21座、改扩建14座，合计35座。完成编制惠城区公共厕所布点规划 | 市爱卫办、旅游局、住房和城乡规划建设局、环卫局 | 余金富 刘小军 林 洪 |
| 6.2.6 | 建设“四好”农村路 | 2018.12 | 制定实施《惠州市“四好农村路”建设方案》；完成1039公里农村公路安全生命防护工程 | 市交通运输局 | 胡建斌 |
| 6.2.7 | 加强农村公共文化建设，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风 | 2018.12 | 围绕“五个有”（综合文化活动室、农家书屋、文体广场、文化信息服务网点、宣传橱窗），建设具备政策宣传、文化娱乐、体育健身、素质提升等基本服务功能的基层综合性文化服务中心。基层综合性文化服务中心实现全覆盖 | 市文化广电新闻出版局 | 陈高燕 |
| 6.3 | 加快发展特色小镇 |  |  |  |  |
| 6.3.1 | 鼓励重点镇、中心镇、专业镇充分发挥资源禀赋及产业传统优势，做大做强主导产业，优化提升特色产业，建设美丽特色小城镇 | 2018.12 | 力争全市培育10个左右各具特色、特色鲜明的特色小（城）镇，其中特色小镇和特色小城镇各5个左右 | 市发展改革局、住房和城乡规划建设局、科技局、旅游局、市文化广电新闻出版局、卫生和计划生育局，各县区政府（管委会） | 胡建斌 余金富 刘小军 林 洪 陈高燕 各县区长 |
| 6.4 | 巩固脱贫攻坚成果 |  |  |  |  |
| 6.4.1 | 深入实施脱贫攻坚八项工程，完善贫困地区交通、电力、通讯、农田水利等基础设施 | 2018.12 | 按计划完成年度目标任务 | 市委农办，市交通运输局、经济和信息化局、水务局、农业局，惠州供电局 | 胡建斌 刘小军 |
| 6.4.2 | 注重扶贫和扶志、扶智相结合，突出产业扶贫，激活“造血功能”，巩固提升“村村有物业、户户有就业、人人有收入” 成果 | 2018.12 | 鼓励、引导有实力、能带动贫困户的农业龙头企业或者农业专业合作社，采取“公司+合作社+基地+农户”的帮扶模式，落实产业扶贫项目 | 市委农办、市农业局 | 刘小军 |
| 6.4.3 | 健全38772预脱贫人口稳定增收长效机制 | 2018.12 | 持续开展“三个一百”结对帮扶活动，继续抓好我市“十大扶贫模式”，提高贫困地区自我发展能力，解决贫困人口持续增收问题 | 市委农办 | 刘小军 |
| 6.4.4 | 完善贫困人口动态管理 | 2018.12 | 建立全面覆盖我市新农村和扶贫的数据库，整合住建、教育、民政、人社、残联等部门信息资源，做到数据互通、资源共享，及时对脱贫的成果进行核查 | 市委农办 | 刘小军 |
| 6.4.5 | 传承红色基因，加快高潭、安墩等革命老区发展 | 2018.12 | 基本完成高潭“三个基地”建设和“十件实事”后续工作，精心办好粤赣湘边纵队成立70周年纪念活动 | 市委农办、惠东县政府 | 刘小军 魏荣君 |
| 6.4.6 | 落实教育、医疗、住房等保障措施 | 2018.12 | 推进4000人以上村级园建设；进一步推进村卫生站标准化建设；督导有关县（区）完成2399户农村危房改造任务（最终以省下达任务为准） | 市教育局、卫生和计划生育局、住房和城乡规划建设局，各县区政府（管委会） | 胡建斌 刘小军 林 洪 各县区长 |
| 6.4.7 | 促进低保政策与扶贫政策有效衔接，确保贫困户稳定实现“两不愁、三保障”，确保脱真贫、真脱贫 | 2018.12 | 组织“大走访、回头看”，进行全覆盖核查，对符合精准扶贫条件的贫困群众，应纳尽纳，应扶尽扶，严格落实低保政策、扶贫政策 | 市委农办 | 刘小军 |
| 七、生态文明建设 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 持续推进生态建设 |  |  |  |  |
| 7.1.1 | 优化生态安全屏障体系，深入开展绿色城乡“六大行动”，巩固提升国家生态文明建设示范市创建成果 | 2018.12 | 针对达标水平不高的指标，着重推进环境质量改善、资源节约利用、环境基础设施建设和生态文明制度建设等四项任务，进一步巩固创建成果，全面提升生态文明水平 | 市环保局、国土资源局、农业局、海洋渔业局、林业局、发展改革局、经济和信息化局 | 胡建斌 刘小军 林 洪 |
| 7.1.2 | 扎实开展国家生态园林城市创建 | 2021.12 | 年度实施情况按时向省住房和城乡规划建设厅上报备案；加快《城市绿地系统规划》修编工作；扎实推进各项创建工作任务 | 市园林局、住房和城乡规划建设局、水务局、环保局、国土资源局、林业局、公用事业局、环卫局、城市管理行政执法局、民政局，惠城区、惠阳区政府，大亚湾开发区、仲恺高新区管委会 | 刘小军 林 洪 范志益 陈国强 刘光滨 张莉兰 |
| 7.1.3 | 完成国家节水型城市创建省级申报 | 2018.12 | 上报《惠州市创建国家节水型城市工作方案》，待市政府审定后，印发各有关部门。根据工作方案要求，成立市创建节水型城市工作领导小组及其办公室，通过政府购买服务方式委托专业技术咨询公司全程指导和参与创建工作。完成省级节水型城市申报材料并通过省级节水型城市专家组检查验收 | 市住房和城乡规划建设局、水务局，惠城区、惠阳区政府，大亚湾开发区、仲恺高新区管委会 | 刘小军 林 洪 范志益 陈国强 刘光滨 张莉兰 |
| 7.1.4 | 落实珠三角国家森林城市群建设任务 | 2018.12 | 创建5个省级森林小镇 | 市林业局 | 刘小军 |
| 7.1.5 | 启动市植物园二期建设 | 2019.12 | 做好前期工作，完成施工报建 | 市林业局 | 刘小军 |
| 7.1.6 | 加强生态公益林管理 | 2018.12 | 完成2018年生态公益林补偿资金发放和惠州市生态公益林信息管理系统建设 | 市林业局 | 刘小军 |
| 7.1.7 | 全面完成国有林场改革任务 | 由省定 | 通过林场改革验收 | 市林业局 | 刘小军 |
| 7.1.8 | 实施海洋生态文明建设行动计划，推进海岸带整治修复，规范海域海岛使用管理 | 2018.12 | 完成考洲洋美丽海湾、东山海大型人工鱼礁示范区省级试点建设 | 市海洋渔业局 | 刘小军 |
| 7.2 | 坚决打好大气、水、土壤污染防治三大战役 |  |  |  |  |
| 7.2.1 | 深入实施三个“十条”，切实加强污染防治 | 2018.12 | 全面落实“水十条”、“气十条”和“土十条”明确的各项目标任务，推动全市环境质量持续改善 | 市环保局 | 林 洪 |
| 7.2.2 | 全面落实“1+2+N”大气污染防治措施，继续强化扬尘及臭氧污染防控 | 2018.12 | 环境空气质量保持稳定优良，环境空气质量优良率95%以上，坚决守住“惠州蓝” | 市环保局 | 林 洪 |
| 7.2.3 | 进一步完善河长制，建立健全湖长制 | 2018.12 | 进一步完善河长制有关制度，督促各级河长履职尽责，按照省统一部署，制订湖长制工作方案和相关制度 | 市水务局、环保局、园林局、住房和城乡规划建设局 | 刘小军 林 洪 |
| 7.2.4 | 继续推进“两河”流域和沙河、公庄河等重点流域综合整治和镇级河涌整治 | 2018.12 | 持续推进淡水河、潼湖、沙河和公庄河流域污水处理设施提标升级、截污管网配套完善、重污染项目清退关停、非法畜禽养殖业清拆整治等工作，确保淡水河、潼湖流域水质达到省要求的目标，沙河、公庄河稳定达标 | 市环保局 | 林 洪 |
| 7.2.5 | 全面完成城市建成区黑臭水体整治 | 2018.12 | 全面完成整治任务 | 市住房和城乡规划建设局，惠城区、惠阳区政府，大亚湾开发区、仲恺高新区管委会 | 林 洪 范志益 陈国强 刘光滨 张莉兰 |
| 7.2.6 | 污水处理厂建设 | 2019.12 | 2018年6月建成金山污水处理厂二期、2018年12月建成马安污水处理厂一期主体（土建）工程。完成所有重点流域区域污水处理厂提标升级 | 市公用事业局、住房和城乡规划建设局，各县区政府（管委会） | 林 洪 各县区长 |
| 7.2.7 | 东江、西枝江沿岸自然村污水处理设施建设 | 2018.12 | 完成东江、西枝江沿岸151个自然村污水处理设施 | 市住房和城乡规划建设局、环保局，惠城区、惠阳区、惠东县、博罗县政府、仲恺高新区管委会 | 林 洪 陈国强 刘光滨 魏荣君 陈国煌 张莉兰 |
| 7.2.8 | 新建截污管网 | 2018.12 | 2018年全市新建污水管网500公里以上，其中市直新建污水管网145.63公里（市公用事业局新建市政污水管125.56公里，市水务局新建沿河截污管20.07公里）、惠城区新建污水管网40.2公里、惠阳区新建污水管网61.2公里、惠东县新建污水管网60.27公里、博罗县新建污水管网80公里、龙门县新建污水管网30.54公里、仲恺高新区新开工污水管网62.67公里，计划建成40公里、大亚湾开发区新建污水管网41.78公里 | 市住房和城乡规划建设局、公用事业局、水务局、环保局，各县区政府（管委会） | 刘小军 林 洪 各县区长 |
| 7.2.9 | 健全土壤污染防治体系，完成农用地土壤状况详查工作，强化土壤环境分类管控，逐步推进污染地块修复 | 2018.12 | 启动重点行业在产企业用地土壤环境调查，掌握污染地块分布及其环境风险情况；以重点行业企业用地为重点，有序开展关闭搬迁工业企业地块环境排查；查明农用地土壤污染的面积、分布及其对农产品质量的影响，构建农用地土壤环境质量基础数据库 | 市环保局、农业局 | 刘小军 林 洪 |
| 7.2.10 | 市生态环境园一期垃圾焚烧发电厂建设 | 2018.12 | 完成市生态环境园一期垃圾焚烧发电厂主体工程建设，加快推进两个配套项目开工建设，确保与焚烧发电项目同步建成投产 | 市环卫局、 惠城区政府 | 林 洪 陈国强 |
| 7.2.11 | 做好第二次全国污染源普查、第一轮省级环保督察迎检工作 | 2018.12 | 按省的部署，完成污染源全面普查和部分数据校核录入等工作；积极配合完成省级环保督察工作 | 市环保局 | 林 洪 |
| 7.3 | 推动绿色低碳发展 |  |  |  |  |
| 7.3.1 | 坚决推行能源和水资源消耗、建设用地等总量和强度“双控”，全面推进各领域减排 | 2018.12 | 能源消费总量、单位GDP能耗下降率指标，完成省下达我市的目标任务。（能源消费总量指标由市发展改革局负责，单位GDP能耗下降率指标由市经济和信息化局负责）水资源用水总量、用水效率等指标达到省下达的年度指标要求。建设用地总量<1281平方公里，建设强度<11.29%。推进各领域减排，完成省下达的年度污染减排目标任务 | 市发展改革局、经济和信息化局、水务局、国土资源局 | 胡建斌 刘小军 林 洪 |
| 7.3.2 | 抓好企业能源管理中心建设，提高企业用能精细化管理水平 | 2018.12 | 持续推动我市重点用能单位开展企业端能管中心建设 | 市经济和信息化局 | 胡建斌 |
| 7.3.3 | 支持企业（园区）积极申报国家绿色制造试点示范 | 2018.12 | 推动我市重点行业龙头企业积极申报国家绿色制造试点示范 | 市经济和信息化局 | 胡建斌 |
| 7.3.4 | 大力推广应用节能低碳环保新技术、新产品 | 2018.12 | 鼓励企业应用节能新技术、新产品，开展节能改造、清洁生产，实现年节能1万吨标准煤以上 | 市经济和信息化局、发展改革局、环保局 | 胡建斌 林 洪 |
| 7.3.5 | 推进绿色建筑 | 2018.12 | 完成绿色建筑、装配式建筑专项规划编制，新建建筑中绿色建筑占比50%以上 | 市住房和城乡规划建设局 | 林 洪 |
| 7.3.6 | 推进绿色交通，大力推广新能源汽车 | 2018.12 | 落实省下达新能源汽车推广任务，更新或新增的公交车和出租车100%使用新能源汽车 | 市发展改革局、交通运输局 | 胡建斌 |
| 7.3.7 | 深入创建节约型公共机构示范单位 | 2018.12 | 1.加强专项督促检查和指导，确保完成年度任务； 2.认真推进市中级人民法院、市中心人民医院、市中医医院、市第一妇幼保健院4家申报单位按照创建实施方案开展照明系统、空调系统、节水装置系统等改造工作； 3.2018年7月底前，市机关事务局将会同市经济和信息化局、财政局、发展改革局对我市四家示范单位进行评价验收工作，并将结果报送省机关事务管理局 | 市机关事务局 | 胡建斌 |
| 7.3.8 | 推进垃圾分类处置利用，促进垃圾处理减量化、资源化、无害化 | 2018.12 | 开展惠城区大件垃圾、园林垃圾专项处理资源化利用工作 | 市环卫局 | 林 洪 |
| 7.4 | 严格落实环境保护机制 |  |  |  |  |
| 7.4.1 | 扎实推行自然资源资产清单管理、GDP与GEP“双核算”制度，开展自然资源资产绩效评价，确保生态环境保护责任落实到位 | 2018.12 | 按照制度要求，对2017年各县区自然资源资产清单项目和GEP进行核算和评价 | 市环保局 | 林 洪 |
| 7.4.2 | 实行生态空间用途管制，严格执行“三个一律不批”和“三个限批”，完善环境监测网络和预警机制，强化污染源头控制 | 2018.12 | 稳步推进生态保护红线划定工作，在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区和自然保护森林公园的等法定保护地区域划定生态保护红线，落实生态空间用途管制，严格对红线的调整和管理。落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，对照区域环境质量目标，强化建设项目污染防治措施和污染物排放控制要求，不符合环保要求的项目一律不予批准建设。配合上级完成国家地表水断面监测事权上收各项工作。按计划完成主要河涌水质自动监测子站建设 | 市环保局 | 林 洪 |
| 7.4.3 | 全面实施海洋生态红线和重点海域陆源污染物总量控制制度 | 2018.12 | 1.组织编制海洋生态红线管理配套制度和监督管理办法； 2.待省政府审批通过《大亚湾海域（考洲洋）海域陆源污染物总量控制实施方案》后，按方案组织实施 | 市海洋渔业局 | 刘小军 |
| 7.4.4 | 全面开展排污企业环保信用评价 | 2018.12 | 完成市评企业环保信用评价工作，强化评价结果综合运用 | 市环保局 | 林 洪 |
| 7.4.5 | 健全环保执法机制，严惩环境违法行为 | 2018.12 | 强化污染源专项治理和风险管控。实施工业源全面达标排放治理改造，保持严厉打击环境违法行为的高压态势，保障环境安全 | 市环保局 | 林 洪 |
| 7.4.6 | 完善生态补偿制度，实现“谁保护、谁受偿”“谁改善、谁得益” | 2018.12 | 发布实施西枝江水环境生态补偿办法；对各县区2017年水环境生态补偿资金进行核算，根据核算结果实施奖补或扣缴 | 市环保局 | 林 洪 |
| 八、防范化解风险 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 积极防范化解金融风险 |  |  |  |  |
| 8.1.1 | 完善地方金融风险监测防控机制，加强金融监管协调和数据共享，强化对金融风险的监测预警和应急处置 | 2018.12 | 根据省的统一部署，推进市和县区两级金融监管体制改革，完善监管工作机制；出台全市金融风险监测、预警、应急处置工作制度文件 | 市金融工作局，各县区政府（管委会） | 胡建斌 各县区长 |
| 8.1.1.1 | 完善地方金融风险监测防控机制 | 2018.12 | 与广东省地方金融风险监测防控平台对接，将我市金融风险监测纳入全省监测防控平台，确保辖区不发生区域性、系统性金融风险 | 市金融工作局 | 胡建斌 |
| 8.1.1.2 | 加强金融监管协调和数据共享 | 2018.12 | 出台加强各县区处非办数据共享工作文件 | 市金融工作局 | 胡建斌 |
| 8.1.2 | 严格规范实体经济企业从事金融业务，大力遏制资金“脱实向虚” | 长期 | 1.引导金融机构加大对小微企业等实体领域支持力度，确保小微企业贷款增量、增速和户数“三个不低于”目标； 2.引导我市已上市企业合理运用股票定向增发等资本市场手段进行再融资，并将融资资金用于开展企业研发、并购等实体经济项目； 3.加强对有关实体企业从事互联网金融等业务的监测和管理，规范实体经济企业从事相关业务行为 | 市金融工作局、经济和信息化局，人民银行惠州市中心支行 | 胡建斌 |
| 8.1.3 | 大力打击非法集资，重点规范互联网金融，加强对涉众金融、国企债务的预估研判，做好12.20事件等问题的处置工作，坚决守住不发生区域性金融风险的底线 | 2018.12 | 6月底前完成互联网金融风险专项整治验收备案工作，做好涉众金融、国企债务预估研判，做好“12.20”后续处置工作 | 市金融工作局、公安局、国资委 | 胡建斌 林春生 |
| 8.2 | 严控政府债务风险 |  |  |  |  |
| 8.2.1 | 坚决落实地方政府债务限额管理要求，确保不突破债务限额 | 2018.12 | 2018年末，政府债务余额不超过省政府下达的债务限额 | 市财政局 | 胡建斌 |
| 8.2.2 | 全力遏制隐性债务增量，摸清地方政府债务情况，特别是核实以PPP、明股实债、违规担保等方式变相举债情况，稳妥处置具有较高风险的隐性债务 | 2018.12 | 除规范的PPP和棚户区改造增加的隐性债务外，不允许新增不规范的政府举债行为形成的隐性债务，2018年末隐性债务规模比上年增幅控制在20%以内 | 市财政局，各县区政府（管委会） | 胡建斌 各县区长 |
| 8.3 | 促进房地产市场健康发展 |  |  |  |  |
| 8.3.1 | 牢牢把握“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度 | 2018.12 | 1.出台《关于惠州市加快培育和发展住房租赁市场的实施意见》； 2.建成住房租赁监管服务平台； 3.落实2000套租赁房源上市 | 市房管局、国土资源局、住房和城乡规划建设局、国资委 | 胡建斌 林 洪 |
| 8.3.2 | 加快培育和发展住房租赁市场，支持专业化、机构化住房租赁企业发展 | 2018.12 | 建成住房租赁管理平台 | 市国资委、房管局 | 胡建斌 林 洪 |
| 8.3.3 | 严格落实房地产市场调控政策，严格限制信贷资金用于投资投机性购房，坚决防范房地产市场引发金融风险 | 长期 | 完成中央提出的调控目标，实现商品房销售价稳量稳 | 市房管局、发展改革局、金融工作局，各县区政府（管委会） | 胡建斌 林 洪 各县区长 |
| 8.4 | 切实维护公共安全 |  |  |  |  |
| 8.4.1 | 完善公共安全风险分类分级管控制度，建设市应急指挥平台 | 2018.12 | 进一步完善公共安全风险分类分级管控制度，建设市应急指挥平台 | 市公安局 | 林春生 |
| 8.4.2 | 严格落实安全生产责任制，加强安全生产监管执法，铁腕整治事故隐患，有效防范和坚决遏制较大以上生产安全事故 | 2018.12 | 1.持续加强《关于推进安全生产领域改革发展的意见》的宣传和贯彻实施，确保各项工作落地生根； 2.继续深化风险点危险源排查整治专项行动，落实部门安全生产风险管控工作责任，建立完善风险点危险源的常态化治理体系； 3.努力推进惠州市安全生产大数据云平台项目建设工作； 4.强化重点地区和行业领域安全专项整治，狠抓企业安全生产主体责任落实，实行重大隐患挂牌督办制度； 5.各类事故总量继续保持稳中有降态势，坚决遏制重特大生产安全事故，确保不突破省下达的控制目标 | 市安全监管局，市安委会有关成员单位，各县区政府（管委会） | 胡建斌 各县区长 |
| 8.4.3 | 积极创建省级食品安全城市，重点加强学校、农村、网络订餐食品安全和食品加工小作坊专项整治，确保群众“舌尖上的安全” | 2018.12 | 1.对照省和市“创城”工作标准，制订具体工作方案，建立工作机制，广泛宣传发动，组织开展各项“创城”达标活动；市食安办制定考核评价标准，组织委托第三方机构开展群众满意度调查，适时组织检查督导；市直相关单位加强与本职能相关的“创城”工作的统筹规划和督查指导； 2.开展春、秋季学校食堂食品安全专项整治，对全市学校食堂开展全覆盖检查；提升学校食堂食品安全量化等级，2018年完成对全市学校食堂的“灭C”工作； 3.开展网络订餐食品安全专项整治工作，实行线上线下联动监管，打击无证从事网络订餐服务和其他食品安全违法违规行为；督促网络订餐第三方平台落实主体责任，落实入网餐饮单位证照信息在平台进行公示； 4.进一步强化食品小作坊的普查登记管理，建立食品小作坊日常监管和监督检验常态化机制，依法查处无证生产加工小作坊。以白酒小作坊为重点，开展风险隐患排查，组织开展专项监督检查；制定食品小作坊加工业态的界定、加工技术指导意见和日常监督检查等制度文件； 5.加强食品抽检工作；加大食品违法行为查处力度 | 市食品药品监督管理局，惠城区、惠阳区政府，仲恺高新区、大亚湾开发区管委会 | 刘小军 陈国强 刘光滨 张莉兰 范志益 |
| 8.4.4 | 提升“三防”实时监测、应急指挥能力，做好气象预警预报工作，建设“平安海洋” | 2018．10 | 实现本市中小河流、小一型以上水库、各重点水利设施水雨情监控全覆盖；完成本市三防系统标准化建设任务。完成省气象局下达年度任务；升级改造石油平台气象观测站；建设渔港气象观测站；建设雷电监测站；推进小星山海岛观测站建设前期工作；完成惠州新一代天气雷达选址、立项及前期建设等工作 | 市三防办、气象局 | 刘小军 |
| 8.5 | 强化平安惠州建设 |  |  |  |  |
| 8.5.1 | 加快推进“雪亮工程”，打造社会治安“智慧防控圈” | 2018.12 | 贯彻落实市委办市府办印发《惠州市加强社会治安防控体系建设实施方案（2017-2018年）》，根据省公安厅2018年防控体系建设重点任务，结合惠州实际，制订《惠州市公安机关加强社会治安防控体系建设2018年重点任务》，逐步构筑“空间感应圈”全面感知关键要素，打造“地面过滤圈”联动警务快速反应，整合“要素融合圈”夯实智能管控基础，构建“平安惠州”指挥体系，高效调度牵引实战，深化构建集打防管控为一体的社会治安“智慧防控圈”。贯彻实施中央政法委、公安部、省公安厅部署，实施我市公安“大数据战略”，围绕我市反恐维稳、打击犯罪和服务群众的迫切需要，由政府统筹，公安牵头与政府各部门、相关企事业单位协调，采集公共安全管理需要的各类数据资源，建立我市公安可持续发展的数据采集共享长效机制，充分运用大数据服务“平安惠州”建设，提升我市现代治安“智慧防控”能力。全面加强市、县（区）、乡镇（街道）行业场所治安基础信息化建设，推进行业场所“实名制+”综合系统建设。全面加强单位内部治安基础设施、技术设备建设，普及视频监控系统应用，落实重要和易发案部位人防技防的无死角、无盲区、无遗漏全覆盖。分级分类落实供水、电、气、油、信息通信和网络等重点行业场所内部安保的组织建设和人防建设、物防建设、技防建设治安保障“四项建设”达标工作，建立定期或不定期检查评估机制，100%落实实名登记从业（临聘）和服务人员，及时发现并消除隐患，确保单位及周边治安秩序良好稳定。 创新完善统筹城乡智能感知技术防控网建设，结合“平安细胞”创建，每年推动实施一批技防镇街（村居）、技防小区、技防单位、技防家庭，分级深化“技防入户”工程和物联网安防小区试点，推进立体技防设施和终端运用城乡覆盖达到100%。搭建平安建设信息化综合平台并进行应用，加强信息资源互通共享。按照科技引领、信息支撑的思路，加快构建纵向贯通、横向集成、共享共用、安全可靠的平安建设信息化综合平台。大力推广应用国产信息技术与产品服务，在确保信息安全、保护公民合法权益前提下，提高系统互联、信息互通和资源共享程度 | 市综治办、公安局、发展改革局、经济和信息化局、科技局、财政局、住房和城乡规划建设局、房管局、教育局，各县区政府（管委会） | 胡建斌 林春生 林 洪 各县区长 |
| 8.5.2 | 严密防范和坚决打击各种暴力活动，持续开展打击黄赌毒黑拐骗等违法犯罪专项行动 | 2018.12 | 1.全年全市刑拘涉毒犯罪嫌疑人、逮捕涉毒犯罪嫌疑人、查处吸毒人员、强戒吸毒人员同比2017年增长20%”； 2.深入推进反恐怖主义法和《反恐怖主义工作责任制实施办法》贯彻实施，健全完善反恐怖工作责任体系，提高情报研判核处能力，持续严厉打击暴恐活动，强化隐患排查整治和风险管控，夯实反恐防暴基础，确保全市不发生暴恐活动； 3.严重暴力犯罪：严厉打击严重暴力犯罪，坚持快侦快破，其中坚持“命案必破”的方向，力争全市命案破案率达98%以上； 4.打拐工作：进一步加强对积案的被拐人员及其家属采血入库比对工作，加强对案件线索的研判，加大打击力度，维护本市治安和谐稳定； 5.打黑除恶：根据中央及上级公安机关的部署，开展打黑除恶专项行动，严厉打击黑恶势力犯罪，尤其是严厉打击影响农村基层政权稳定的“村头族霸”等农村黑恶势力，打掉一批涉黑恶犯罪团伙； 6.对黄赌违法犯罪现象，做到面上可控，实现“三个确保”，坚持主动打击、连续打击、系统打击、精确打击，通过侦破一批农村聚赌、地下赌场、网络招嫖、食药环重大目标案件，深挖严惩一批涉黄涉赌活动的组织者、经营者、获利者和“保护伞”，切断利益链条，实施源头控制，有效解决部分重点地区和部位的涉黄突出问题，提升人民群众的满意度 | 市公安局 | 林春生 |
| 8.5.3 | 深入推进全民禁毒工程 | 2018.12 | 市、县（区）、乡镇（街道）教师、法治副校长培训率达到100%，学校禁毒宣传覆盖率达到100%；惠州户籍社区戒毒社区康复人员处置执行率达85%以上 | 市禁毒办 | 林春生 |
| 8.5.4 | 强化信息网络安全防控，着力解决电信诈骗、倒卖个人信息等问题 | 2018.12 | 1.建设IDC安全管控系统，督促运营商IDC和云平台接入； 2.按省公安厅要求推动党政机关和国有企事业单位重点网站集中托管、统一防护，未落实安全措施的网站，要督促接入云WAF等安全服务； 3.重要信息系统、网络和关键信息基础设施等级保护测评和整改率均达到100%； 4.打造“网络安全罩”，督促各重要信息系统、网络落实流量采集与安全事件、未知威胁分析等技术措施，将网络日志等数据接入市关键信息基础设施安全保护系统统一监测、分析和预警； 5.督促WIFI上网场所完成年度管控系统建设任务，确保100%管控率； 6.推进县区公共无线上网管控分中心和合成作战平台建设； 7.完成警用热点移动终端特征采集设备安装任务，确保100%完成率； 8.推动城域网管控建设，确保管控率达到90%； 9.持续保持对电信诈骗、倒卖个人信息等违法犯罪的高压打击力度，全力提升群众安全感和满意度。同比2017年，全市打击电信诈骗工作破案数和逮捕数上升2%，起诉跨区域团伙数10个 | 市公安局 | 林春生 |
| 8.5.5 | 健全公共法律服务体系，推进“三社”联动 | 2018.12 | 规范完善市、县、镇、村四级公共法律服务实体平台，建设城乡村（社区）公共法律服务站（窗口），推动人民调解、安置帮教、普法宣传、律师公证、法律援助等基本公共法律服务进村进社区；规范以“惠州e普法”平台为主的全市一体的公共法律服务网络平台建设，加强公共法律服务网络、实体平台与广东“12348”热线平台的对接融合联动，积极主动做好“12348”热线与110联动的服务保障工作，实现基层公共法律服务的常态化、专业化，强化行政执法部门在执法过程中的公共法律服务工作。修订完善“三社联动”实施意见和出台行动方案。完善135个“三社联动”平台（社区综合服务中心和社工站），依托平台开展“三社联动”，每个平台发动志愿者不少于100人，开展服务时长不少于1000小时 | 市司法局、民政局 | 林春生 刘小军 |
| 8.5.6 | 推进“平安惠州”视频监控系统“十三五”规划建设，为构建立体化社会治安防控体系提供支撑 | 2020.12 | 完成项目方案制定、项目申报和资金落实 | 市公安局、综治办、发展改革局、财政局、经济和信息化局，各县区政府（管委会） | 胡建斌 林春生 各县区长 |
| 九、社会民生事业 |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 全力办好民生实事 | 2018.12 | 以保障和改善民生为核心，统筹考虑全市民生需求和财政保障能力，集中力量办好2018年十件17项民生实事，制定具体实施方案，细化工作目标，狠抓落实，确保圆满完成任务 | 市委农办，市政府督查办，市财政局、民政局、人力资源和社会保障局、住房和城乡规划建设局、卫生和计划生育局、农业局、环保局、教育局、文化广电新闻出版局、交通运输局、公用事业局、代建局、环卫局、公安局，各县区政府（管委会） | 胡建斌 林春生 刘小军 林 洪 陈高燕 各县区长 |
| 9.2 | 优先发展教育事业 |  |  |  |  |
| 9.2.1 | 围绕建设广东省推进教育现代化标兵市，落实发展学前教育第三期行动计划实施方案，鼓励社会力量兴办普惠性幼儿园 | 2018.12 | 新增学前教育学位2万个，新增规范化幼儿园60所 | 市教育局，各县区政府（管委会） | 胡建斌 各县区长 |
| 9.2.2 | 加大基础教育学位供给 | 2018.12 | 力争新增义务教育学位2.4万个 | 市教育局，各县区政府（管委会） | 胡建斌 各县区长 |
| 9.2.3 | 加快“智慧教育”建设，着力解决中小学生课外负担重等突出问题 | 2018.12 | 完成“智慧教育”项目建设方案设计及建设立项，力争启动项目建设 | 市教育局 | 胡建斌 |
| 9.2.4 | 深入实施高中阶段教育普及攻坚计划 | 2019.08 | 确保惠州中学顺利开学 | 市教育局、代建局 | 胡建斌 林 洪 |
| 9.2.5 | 推进义务教育现代化学校建设 | 2018.12 | 10个省教育强镇通过复评 | 市教育局 | 胡建斌 |
| 9.2.6 | 完善扶持激励机制，支持规范民办教育发展 | 2018.12 | 制定《关于对民办学校（幼儿园）实行“红黑榜”管理制度的实施办法（试行）》、修订完善《惠州市民办教育奖补资金管理暂行办法》 | 市教育局 | 胡建斌 |
| 9.2.7 | 深化产教融合、校企合作，推动职业教育做优做强 | 2019.12 | 建成惠州工程职业学院三期 | 市教育局、代建局、 | 胡建斌 林 洪 |
| 9.2.8 | 支持惠州学院建设理工科特色鲜明的高水平应用型大学 | 2020.08 | 1.继续贯彻落实《广东省教育厅 惠州市人民政府共建惠州学院协议》《广东省教育厅 广东省财政厅关于印发广东省推进省市共建本科高校实施方案的通知》，继续推进实施《省市共建惠州学院总体规划（2017-2020年）》《省市共建惠州学院体制机制改革方案（2017-2020年）》； 2.采用“柔性引进”和全职引进的方式，力争引进领军人才2～3名，特聘岗位学科带头人、学科骨干5～6名，优秀青年博士60名左右。大力做好“珠江学者”岗位人选的遴选、引进工作； 3.加快硕士学位授予立项单位建设； 4.重点推进惠州学院仲恺信息学院、大亚湾化工研究院建设，继续推进旅游与健康产业学院、鞋包产业学院等前期筹建工作； 5.加强建设检测技术与自动化装置、生物化学与分子生物学、应用化学等3个省级重点学科。重点建设惠州市光电产业关键技术协同创新中心、新一代IT协同创新中心、大数据协同创新中心、广东省高校绿色化工与功能材料开发中心、惠州学院服装协同创新发展中心、惠州市立法研究院、广东省重离子加速器工程技术研究中心、广东省服装与服饰工程技术研究中心、广东省绿色化工与功能材料工程技术研究中心、广东省荔枝与龙眼科技创新中心和广东革命老区（惠州）研究中心等11项重点平台。重点组织非开挖检测技术研发中心、惠州市光电产业关键技术协同创新中心、新一代IT协同创新中心、惠州学院“互联网+”创业孵化中心等平台，申报省级工程技术（开发）中心。 6.紧盯重点发展领域，聚焦科研方向，以夏佳文、王复明院士等为核心，加强重离子加速器研发团队、非开挖工程检测与修复技术团队、电子功能材料研发团队、物联网与移动计算应用团队、天然产物及中药研究开发科研创新团队、精准医药与干细胞治疗科研创新团队、绿色化工科研创新团队和纺织材料研究团队等8个创新科研团队； 7.继续推进与乌克兰国立技术大学的学术交流与合作。积极探索与美、德等国家的应用型大学间的交流合作； 8.推进省“双创”示范基地建设和加快创新创业学院教学场地建设。联合惠南科技园等高新技术园区深化“双创”合作和打造惠州学院“互联网+”创业孵化中心； 9.力争科技产业大楼（教学实验大楼二期）6月份动工建设。加快中苑学生宿舍5栋、南苑学生宿舍6栋项目和创新创业学院场地建设进度。努力完成金山湖体育馆和金山湖跳水馆产权划转惠州学院工作。争取市政府及有关职能部门支持第二教学区建设工作，做好清表场地移交和隔离围护。启动惠州学院校园总体规划和第二教学区修建性详细规划的编制工作； 10.加快推进科技产业大楼（教学实验大楼二期）建设； 11.推动金山湖体育馆和金山湖跳水馆产权划转惠州学院工作； 12.推进2018年高校科研专项资金的申报评审工作，支持惠州学院申报高水平的理工科类项目实验室（研究所或平台）提升惠州学院科研水平和科技创新能力 | 惠州学院，市教育局 | 胡建斌 |
| 9.2.9 | 落实科交会成果，推动国内外高校来惠建设研究院和新校区 | 2018.12 | 推进潼湖大学创新园的落户和建设， 争取与香港城市大学签署合作备忘录。2018年底前哈工大国际教育科研基地项目完成征地并动工建设。力争引进3-5所高校研究院签约入驻大学创新园 | 潼湖生态智慧区管委会，市教育局 | 胡建斌 陈德华 |
| 9.3 | 加快健康惠州建设 |  |  |  |  |
| 9.3.1 | 深化医药卫生领域综合改革，加快卫生与健康“十大工程”建设 | 2020.01 | 建立现代医院管理制度，探索药品跨区域联合采购改革。按照卫生与健康十大工程建设有关文件要求进度推进工程建设 | 市卫生和计划生育局、代建局 | 刘小军 林 洪 |
| 9.3.2 | 完善“三医”融合、基层“两生整合”，全面推进医联体建设 | 2018.12 | 推动县（区）落实医疗、医保、医药由同一政府领导分管，建立“三医”改革联动常态机制。全面完成镇村级卫生计生资源整合工作。构建1个以上富有成效医联体，推进市中心人民医院和博罗县人民医院，惠东县域医共体，暨南大学第一附属医院（广州华侨医院）与龙门县域内建立紧密型医联体，惠城区医联体横沥示范点建设 | 市卫生和计划生育局，各县区政府（管委会） | 刘小军 各县区长 |
| 9.3.3 | 构建分级诊疗新格局，大力推广家庭医生签约服务 | 2018.12 | 推进急慢分治，联合人力资源和社会保障部门，推进日间医疗服务，出台我市日间手术试点病种和术式。进一步夯实家庭医生签约服务基础，将签约服务工作落到实处，大力提高群众对家庭医生工作满意度 | 市卫生和计划生育局，各县区政府（管委会） | 刘小军 各县区长 |
| 9.3.4 | 基层卫生机构建设 | 2018.12 | 加快杨村、多祝中心卫生院建设，推进7间乡镇卫生院优化建设，完成剩余111间省级村卫生站标准化建设（待省2018年计划数下发） | 市卫生和计划生育局，各县区政府（管委会） | 刘小军 各县区长 |
| 9.3.5 | 落实全科医生倍增计划，抓好基层卫生人才培养 | 2018.12 | 采取多种方式开展全科医生培训，订单定向培养农村医学人才80名 | 市卫生和计划生育局 | 刘小军 |
| 9.3.6 | 加快实施名科、名馆、名医、名产品、名基地等“五名”工程，积极引进具有省级以上领先水平的医疗学科团队 | 2018.12 | 启动新一轮名医选拔，积极引进3个以上具有省级以上领先水平的医疗学科团队或学科带头人 | 市卫生和计划生育局 | 刘小军 |
| 9.3.7 | 深入实施“互联网+医疗创新”工程，推进医疗健康大数据广泛应用 | 2018.12 | 深入实施“互联网+医疗创新”工程，推进医疗健康大数据广泛应用，加快居民电子健康档案、电子病历数据库等资源整合 | 市卫生和计划生育局 | 刘小军 |
| 9.3.8 | 探索构建全民健康服务体系，免费对全市常住人口实施体检，免费为本市户籍60周岁及以上老年人接种流感和肺炎疫苗 | 2018.12 | 进一步修改完善有关工作方案，按照工作方案要求和时间节点实施全民健康服务体系 | 市卫生和计划生育局，各县区政府（管委会） | 刘小军 各县区长 |
| 9.3.9 | 大力传承发展中医药事业，积极申报全国中医药综合改革试验区 | 2018.12 | 请求国家中医药局的支持，协调国家专家来惠指导工作，力争2018年申报成为国家中医药综合改革试验区 | 市卫生和计划生育局 | 刘小军 |
| 9.3.10 | 实施妇幼健康工程，提高基本公共卫生计生服务均等化水平 | 2018.12 | 全市孕前优生健康检查目标人群覆盖率90%以上，地中海贫血初筛率95%以上 | 市卫生和计划生育局，各县区政府（管委会） | 刘小军 各县区长 |
| 9.3.11 | 广泛开展爱国卫生运动，推动省健康城市试点工作，做好国家卫生城市迎复审 | 2018.12 | 贯彻落实环境卫生整治“三个一”制度，结合城乡环境卫生整洁行动，加强督查督办力度，建立完善长效常态管理机制，迎接国家卫生城市第四次复审。并在此基础上做好省健康城市试点相关工作，做好健康细胞培育，完成一批健康镇（村）、健康社区（家庭）建设 | 市爱卫办 | 刘小军 |
| 9.4 | 促进文化体育事业繁荣发展 |  |  |  |  |
| 9.4.1 | 深入推进文化强市建设，抓好市美术馆、规划馆等公共文化场馆建设 | 2020.12 | 完成苗木迁移和高压电缆迁改工程、基坑支护及土石方工程、部分地下室工程 | 市文化广电新闻出版局、住房和城乡规划建设局、代建局 | 林 洪 陈高燕 |
| 9.4.2 | 建设综合文化服务中心 | 2018.12 | 新建262个综合文化服务中心，实现村（社区）全覆盖 | 市文化广电新闻出版局，各县区政府（管委会） | 陈高燕 各县区长 |
| 9.4.3 | 持续实施文化惠民工程，推出一批具有惠州特色、体现时代精神、传递正能量的好作品 | 2018.12 | 扎实开展“不忘初心·砥砺前行—2018年欢乐新春惠州市元旦春节元宵期间文化惠民系列活动”。重点打造广播剧《一文亭》，完成大型话剧《观背村的变迁（暂命名）》剧本创作任务 | 市文化广电新闻出版局 | 陈高燕 |
| 9.4.4 | 强化历史建筑、特色街区保护修缮和科学利用，建立历史文化名城信息管理系统 | 2018.12 | 初步构建历史文化名城信息管理系统。督促惠城区、惠阳区按计划做好历史街区内文物保护单位修缮工作 | 市住房和城乡规划建设局、文化广电新闻出版局 | 林 洪 陈高燕 |
| 9.4.5 | 扎实抓好国家文化消费试点工作，争创全国文化消费示范市 | 2018.12 | 在文化产品供给侧上真抓实干，创造文化产品进书店，进影院，进景区等消费模式 | 市文化广电新闻出版局 | 陈高燕 |
| 9.4.6 | 推进“文化+”战略，加快惠阳吉他小镇、罗浮山影视文化产业基地、赛格国际动漫产业基地、奥飞南昆山星湖小镇等文化产业项目建设 | 2018.12 | 协调各相关部门和企业，努力推动重点签约项目立项。加快吉他小镇概念设计，确定开发主体，启动吉他小镇建设规划设计，开展吉他小镇建筑风貌和穿衣戴帽、内街小巷环境整治方案设计，完成500米以上工程整治 | 市文化广电新闻出版局，惠阳区政府 | 陈高燕 刘光滨 |
| 9.4.7 | 持续推进“版权兴业”工程，巩固机关企业软件正版化工作成果 | 2018.12 | 组织我市企业申报“广东省版权兴业示范基地”。加大对我市政府机关以及企、事业单位软件正版化督查力度，完成金山WPS2016年（政府专用版本）的询价及政府采购工作，进一步巩固机关企业软件正版化工作成果 | 市文化广电新闻出版局 | 陈高燕 |
| 9.4.8 | 基本实现农村广播电视无线数字信号全覆盖 | 2018.12 | 继续巩固农村广播电视中央节目、省节目无线覆盖效果，保证无线数字信号的正常发射 | 市文化广电新闻出版局，惠州广电传媒集团 | 陈高燕 |
| 9.4.9 | 承办好第四届粤港澳台微影视作品文化交流周 | 2018.12 | 积极争取省新闻出版广电局支持，设立活动专项经费，形成相对稳定、科学高效的筹办模式和工作流程，以“政府主导、企业搭台、新锐唱戏”方式，着力打造“异地研创、惠州孵化”“异地孵化、惠州产业化”影视文化合作新平台，积极探讨发动社会力量进行市场化运作，把微影视周打造成为社会化运作的常态化重要品牌活动 | 市文化广电新闻出版局、外事侨务局、台务局 | 余金富 陈高燕 |
| 9.4.10 | 开展公民文明素质和社会文明程度提升行动，积极培育和践行社会主义核心价值观，深化“好人之城”“志愿之城”建设，巩固提升文明创建成果 | 2018.12 | 开展核心价值观提升行动，深入实施“1+X”核心价值观建设工程，推进核心价值观示范点建设。深入推进“好人之城”建设，常态化做好道德模范、身边好人、善行义举等典型选树活动，推进身边好人学习宣传活动，努力推动形成崇德向善、德行天下的氛围。按照《惠州市“志愿之城”建设实施方案》完成年度目标任务。深入群众性精神文明创建活动，培育社会文明新风，全面提高全民文明素质和全社会文明程度 | 市文明城市工作局 | 陈高燕 |
| 9.4.11 | 举办500场以上全民健身活动，承办好中华龙舟大赛、全国青年花样游泳锦标赛，做好省第六届少数民族运动会备战和十五届省运会参赛工作 | 2018.12 | 积极做好筹备工作，确保圆满完成各项任务 | 市体育局 | 陈高燕 |
| 9.5 | 完善多层次社会保障体系 |  |  |  |  |
| 9.5.1 | 实施更加积极的就业政策 | 2018.12 | 力争新增城镇就业6.5万人，创业带动就业1.7万人，转移农村富余劳动力8000人 | 市人力资源和社会保障局 | 刘小军 |
| 9.5.2 | 落实企业职工养老保险省级统筹 | 2018.12 | 待省下达2018年城镇企业职工养老保险参保任务计划后，在12月底前完成省下达的参保任务 | 市人力资源和社会保障局 | 刘小军 |
| 9.5.3 | 积极推进社会基本医疗保险城乡一体化 | 2018.12 | 出台《惠州市社会基本医疗保险城乡一体化实施方案》 | 市人力资源和社会保障局 | 刘小军 |
| 9.5.4 | 加强基层社保经办服务能力建设 | 2018.12 | 推进村（居）委会社保经办服务平台建设 | 市人力资源和社会保障局 | 刘小军 |
| 9.5.5 | 进一步改革医保支付方式，完善多种付费方式并存的复合支付方式 | 2018.12 | 全面实施住院按病种分值付费改革，修订出台《惠州市社会基本医疗保险费用结算办法》 | 市人力资源和社会保障局 | 刘小军 |
| 9.5.6 | 继续完善工伤保险政策制度，试点推广工伤医疗待遇实时结算 | 2018.11 | 7月1日执行工伤保险浮动费率制度；2018年上半年开展试点，11月份在全市开展工伤医疗待遇实时结算工作 | 市人力资源和社会保障局 | 刘小军 |
| 9.5.7 | 提高低保、孤儿、特困人员生活保障标准 | 2018.12 | 按不低于省民政厅公布标准，提高我市城乡低保、农村特困人员保障标准（这两项标准待定），城镇特困人员供养标准提高到1750元/人·月，孤儿养育标准提高到1620元/人·月，切实提升我市困难群众基本生活权益 | 市民政局 | 刘小军 |
| 9.5.8 | 推进“一站三中心”建设，完善社区和居家养老体系，发展社会福利和慈善事业 |  |  |  |  |
| 9.5.8.1 | 推进“一站三中心”建设 | 2019.12 | 推进“一站三中心”项目建设，2018年动工，预计2019年底前完工 | 市民政局 | 刘小军 |
| 9.5.8.2 | 完善社区和居家养老体系 加快推进社区和居家养老服务体系建设 | 2018.12 | 建设一批社区养老服务设施；积极推进居家养老信息化平台建设与运营；加快推进公益性保障型医养结合的养老机构建设；加快推进社区居家养老服务网络建设；出台《关于民办资金建设社区养老服务设施扶持资助办法》、《互联网+居家养老实施意见》 | 市民政局 | 刘小军 |
| 9.5.8.3 | 发展社会福利和慈善事业 | 2018.12 | 1.落实双福利（高龄津贴制度和经济困难的高龄、失能等老年人补贴制度）双保险（养老机构保险和老年人意外伤害保险）制度； 2.组织开展好2018年“慈善幸福行”暨扶贫济困日活动； 3.完善市级及各县区慈善超市建设 | 市民政局、老龄办 | 刘小军 |
| 9.5.9 | 做好双拥优抚安置保障工作，完善复退军人服务体系 | 2018.12 | 开展系列拥军优属慰问活动。巩固军民团结良好局面，深化军民融合发展，大力支持驻惠部队现代化建设。落实优抚对象抚恤补助标准自然增长机制，做好待遇调整发放工作。做好2017年退役士兵的接收安置工作，落实好军休干部两个待遇。完善复退军人服务组织建设，健全复退军人生活困难、医疗保障、住房保障、子女教育、就业创业等优待机制 | 市民政局 | 刘小军 |
| 9.5.10 | 推动老旧小区改造，鼓励老旧住宅楼加建电梯 | 2018.12 | 按实际情况做好相关审批工作 | 市住房和城乡规划建设局 | 林 洪 |
| 9.5.11 | 加强农村住房建设技术指导，完成农村危房改造任务 | 2018.12 | 完成2399户农村危房改造任务（最终以省下达任务为准） | 市住房和城乡规划建设局 | 林 洪 |
| 9.5.12 | 扎实做好援藏援疆援川和对口城市合作等工作 | 2018.12 | 配合市援朗工作组，做好冲康庄园千年核桃园等援建项目的建设。按照省工作部署，做好与大庆市“五个一”工作 | 市发展改革局、商务局 | 胡建斌 余金富 |
| 十、政府自身建设 |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 加快建设法治政府 |  |  |  |  |
| 10.1.1 | 落实集体学法、法律顾问、决策咨询等制度，做好立法工作 | 2018.12 | 1.提请市政府印发2018年度规章制定计划； 2.大力推进科学立法、民主立法。不断完善专家学者和人民群众通过座谈会、论证会、听证会、网上公示、公开征集意见等方式，参与立法的工作机制； 3.严格立法审查； 4.对《惠州市政府法律顾问工作实施办法》做出修订。配合做好市政府常务会议学法工作。加强律师队伍管理，健全律师维权和惩戒机制，建立律师不良执业信息记录披露和查询制度。开展优秀法律顾问评选活动，助力提升全市各级政府及其部门法律顾问履职能力； 5.加强审计监督 | 市政府办公室、法制局、司法局、审计局 | 麦教猛 胡建斌 林春生 |
| 10.1.2 | 落实“七五”普法规划和“谁执法谁普法”普法责任制 | 2018.12 | 1.全面落实“七五”普法规划所确定的各项目标任务，把“七五”普法规划的全面实施摆在重要日程，加强人员、经费和物质保障。做好“七五”普法中期检查各项迎检工作，争创全国“七五”普法中期先进城市。继续完善《惠州日报》“普法月刊”栏目、市广播电台“午间说法”节目、“惠州e普法”平台、法德大讲堂等“全媒体”普法新载体，认真组织好1月份千人百场送法律服务下基层法治宣传活动、6月份全市“公共法律服务宣传周”和“12·4”国家宪法日集中宣传活动； 2.落实国家机关“谁执法谁普法”普法责任制。明确国家机关普法职责任务，健全工作制度，切实把普法工作纳入本部门工作总体布局，做到与业务同部署、同检查、同落实。探索法治宣传教育工作的第三方考评机制。开展好市直国家机关“谁执法谁普法”普法责任制履职报告评议工作 | 市司法局、普法办 | 林春生 |
| 10.1.3 | 规范公正文明执法，严格落实行政执法责任制 | 2018.12 | 1.完善执法制度； 2.继续修订行政处罚裁量标准 | 市法制局、各行政执法单位 | 胡建斌 |
| 10.2 | 打造廉洁高效政府 |  |  |  |  |
| 10.2.1 | 严格预算管理，优化支出结构，提高财政资金使用绩效 | 2018.12 | 继续推进零基预算，打破固化基数安排，进一步提高预算编制的准确性和到位率；强化预算约束，严格控制预算支出调剂，加强预算收支管理和监督；进一步优化财政支出结构，重点保障民生支出和重点科目支出；组织开展财政支出项目事先申报绩效目标及市直部门预算单位绩效自我评价工作，继续推进财政支出项目第三方评价工作 | 市财政局 | 胡建斌 |